# Guías paso a paso · Reto 1 Almi-Chain

Oct 20, 2026 · @Instalar wordpress en una EC2 de aws con certificado (https) y d

## 0. El reto en una página

Una cadena de restaurantes (Almi-Chain) nos encarga montar sus equipos, su red, su web, su ERP con TPV y su base de datos. Lo hacemos 5 personas del 16 de octubre al 13 de noviembre de 2026, y el trabajo está dividido en 8 partes. Cada parte de este documento se entiende sola: empieza con una ficha (qué es, de qué depende y sus tareas con responsable y estado) y sigue con los pasos.

### Cómo usar este documento (también con una IA)

- Cada parte (1 a 8) empieza con su ficha. En la tabla de tareas, Responsable y Estado son desplegables: elegidlos aquí y en el tablero.

- Los códigos de tarea (G01, P05, E10…) son los mismos que en el tablero y en el Gantt.

- Para preguntar a una IA, copia este apartado 0 entero (es el contexto: nombres de máquinas, IPs y decisiones) y la parte que estés haciendo. Ejemplo de mensaje: "Te paso el contexto de nuestro reto y la guía de mi parte. Estoy en el paso 6.4 y me sale este error: …".

- Si una parte depende de otra (por ejemplo, el TPV necesita Odoo), la ficha lo dice. Copia también la ficha de esa otra parte.

### Esquema de la estructura

estructura del reto · máquinas, equipos físicos y nube con su parte de la guía

Las 4 máquinas virtuales están en la misma red de VirtualBox: los TPV y el gerente usan Odoo por HTTPS, y Odoo y la base de datos se guardan copias el uno al otro. La impresora y el stick se pasan a su VM por USB (o la impresora por red). La web va aparte, en AWS.

### Las 8 partes

| Parte | Qué incluye | Máquinas o equipos | Tareas del tablero | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gestión | Git, tablero, contraseñas, Anexos I y II, revisiones, diagrama global, documentación y presentación | Todos | G01–G16 | Sin asignar |
| 2. Windows: Gerente y TPV | Necesidades, hardware y presupuesto; Windows 10 en dos VM; usuarios con mínimo privilegio; impresora; quiosco | ALMI-DUAL (Windows), ALMI-TPV, impresora | P01–P12 | Sin asignar |
| 3. Linux: recreativa | Debian en el doble arranque, 1 núcleo y 1 GB sin swap, MAME, optimización, benchmarks y monitorización | ALMI-DUAL (Debian) | A01–A10 | Sin asignar |
| 4. Arcade stick | Placa Arduino, cableado y programación como mando o teclado, controles en MAME | Arduino y stick físicos | S01–S09 | Sin asignar |
| 5. Red | Necesidades, línea WAN, plano, Packet Tracer, router seguro y repetidor WDS | Packet Tracer, 2 routers físicos | R01–R10 | Sin asignar |
| 6. ERP Odoo + TPV | Odoo en Docker con HTTPS, datos, dos TPV, correo, factura automática, copia | ALMI-ODOO | E01–E13 | Sin asignar |
| 7. Web en AWS | Diseño, HTML/CSS/JS, Lighthouse, Terraform, DuckDNS y HTTPS | AWS Academy (EC2) | W01–W09 | Sin asignar |
| 8. Base de datos | Modelo E/R, tablas, MariaDB, RAID 1, copias y restauración | ALMI-BD | B01–B12 | Sin asignar |
|  |  |  |  | [Responsable] |

### Los puntos del enunciado y dónde se hace cada uno

| Punto de la lista de tareas del enunciado | Dónde (parte y apartado) | Tareas del tablero |
| --- | --- | --- |
| Definir necesidades, configuración y presupuesto de equipos e impresoras | 2.1 | P01, P02, G11 |
| Identificar y documentar el hardware necesario | 2.1, 4.2, 5.2 | P02, S01, R02 |
| Identificar y documentar el software necesario | 2.1 | P03 |
| Instalación, optimización y monitorización de la máquina recreativa | Parte 3 | A01–A10 |
| Montaje y programación de un arcade stick con Arduino | Parte 4 | S01–S09 |
| Identificar necesidades de comunicación | 5.1, 5.3 | R01, R03 |
| Implementación y configuración de sistemas operativos | 2.2–2.3, 3.1–3.2, 6.2, 8.4 | P04–P06, A02, A03, E02, B04 |
| Restricción de cuentas y equipos con mínimo privilegio y seguridad por defecto | 2.4–2.7, 3.3 | P07–P10, A04 |
| Diseño conceptual de la página web | 7.1 | W01 |
| Implementación de la web accesible y servida por HTTPS | 7.2, 7.3, 7.8 | W02, W03, W07 |
| Alojamiento en AWS con dominio propio y despliegue reproducible | 7.4–7.9 | W04–W08 |
| Elección e implementación del ERP + TPV con un caso real automatizado | Parte 6 | E01–E12 |
| Instalación y configuración de una impresora | 2.6, 6.9 | P09, E08 |
| Diseño del modelo E/R y tablas | 8.1–8.3 | B01–B03 |
| Implementación de la base de datos y consulta de sus datos | 8.6, 8.7 | B06, B07 |
| Configurar disco redundante | 8.4, 8.5, 8.11 | B04, B05, B11 |
| Plan de copias y prueba de restauración | 8.8–8.10, 6.13 | B08–B10, E11 |
| Seguridad por defecto en toda la solución (mínimo privilegio, contraseñas y secretos, cifrado) | "Antes de empezar" (contraseñas), 2.4–2.7, 3.3, 5.5–5.6, 6.4, 7.7, 8.6–8.9 | G04, P07–P10, A04, R05, R07, E04, W06, B06, B09 |
| Verificar con pruebas (funcionamiento, restauración y fallo) | Tabla de pruebas al final de cada parte | P12, A10, S09, R10, E13, W09, B12 |
| Documentación reproducible con diagramas de la arquitectura | 1.5, 1.9, 1.10 y el diagrama de cada parte | G12, G14 |
| Seguimiento (Gantt o Kanban) y control de versiones (Git) | 1.1–1.6 | G02, G03 |
| Documentación y presentación | 1.10, 1.11 | G14, G15 |
| Anexo I (contrato de equipo) y Anexo II (11 pasos) | 1.7 | G01, G07 |
| Del texto del enunciado: línea WAN, plano, cableado, Wi-Fi segura y repetidor WDS | 5.2, 5.4–5.7 | R02, R04–R09 |
| Del texto del enunciado: geolocalización, formulario de adorno y slideshow | 7.2 | W02 |

### Qué pide el texto del enunciado, por partes

- General: soluciones seguras, reproducibles y verificadas; documentación que un técnico nuevo pueda seguir; el equipo tiene que saber explicarlo y defenderlo; seguimiento de quién hace cada tarea y cuándo (Gantt o Kanban). Se puede usar IA.

- Gerente y TPV (parte 2): equipo del gerente con doble arranque Windows 10 y Linux; dos equipos de barra que funcionan como TPV en Windows e impresoras de tickets; configuración, presupuesto, hardware y software, documentación reproducible y diagrama; lo más restringidos posible (mínimo privilegio).

- Recreativa (partes 3 y 4): MAME en un equipo de 1 núcleo y 1 GB optimizado, con pruebas de rendimiento; arcade stick compatible con cualquier emulador y con controles personalizables.

- Red (parte 5): contratar una línea WAN; esquema de conectividad y plano de red con cableado y Wi-Fi; red segura; segundo router por WDS para ampliar el Wi-Fi de clientes, comprobado.

- Web (parte 7): solo informativa; atractiva, responsive, accesible y rápida; geolocalización, formulario de contacto de adorno y slideshow de platos; HTTPS, dominio propio, nube y despliegue reproducible (mejor automatizado).

- ERP (parte 6): facturas, clientes, personal, marketing e inventario; al menos un caso real automatizado de principio a fin (por ejemplo, emitir una factura).

- Base de datos (parte 8): la de cada establecimiento, en un dispositivo redundante, con plan de copias y prueba de restauración.

- Anexos: I (contrato de equipo) y II (11 pasos). Se evalúa con los Anexos VI (competencias técnicas) y VII (transversales).

### Decisiones del equipo e indicaciones del profesor

| Tema | Decisión |
| --- | --- |
| Equipo | 5 personas: Alberto, Oier, Julen, Gontzal y Richar. El reparto lo decidís vosotros |
| Plazo | 4 semanas, del 16 de octubre al 13 de noviembre de 2026 (el enunciado habla de 285 horas y del Anexo VIII) |
| Qué cuenta | La lista de tareas del enunciado. Los resultados de aprendizaje (RA) no se tienen en cuenta (profesor) |
| Equipos físicos | Solo 2 routers, 1 impresora de tickets (la comparten los dos TPV) y el arcade stick con Arduino (la placa no será un Uno; está por confirmar cuál) |
| Todo lo demás | Máquinas virtuales de VirtualBox en los PC de clase (Zorin OS, 16 GB de RAM) |
| Gerente | ALMI-DUAL: doble arranque con Windows 10 Pro (usuario Gerente) y Debian (recreativa) |
| TPV | Ficticios: una sola VM, ALMI-TPV, con los usuarios TPV1 y TPV2 |
| Recreativa | Optimizada para 1 núcleo y 1 GB, sin usar el disco como memoria (swap) (profesor) |
| Red | Diseño en Packet Tracer y 2 routers reales: uno da señal al otro como repetidor (WDS) (profesor) |
| ERP | Odoo (profesor). No hace falta usarlo entero: que haga algo funcional de verdad |
| Web | Geolocalización, HTTPS, dominio con DuckDNS, desplegada con Terraform en AWS Academy (profesor) |
| Base de datos | Con RAID y con pruebas (profesor) |
| Seguridad | Cada usuario solo accede a lo suyo, mínimo privilegio (profesor) |
| Licencias y coste | Windows 10 Pro o Education con licencia; todo lo demás gratis |
| Anexo IX | No se usa: Git normal con la estructura de la parte 1 |

### Calendario

| Semana | Fechas | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| S1 | 16 – 23 oct | Análisis y diseño: anexos, repo, contraseñas, modelo E/R, plano de red, boceto web, elegir ERP, material del stick |
| S2 | 26 – 30 oct | Instalaciones base: las 4 VM, Odoo, servidor con RAID, web maquetada, Packet Tracer |
| S3 | 2 – 6 nov | Integración y seguridad: TPV + impresora + Odoo, factura automática, web con HTTPS, WDS, stick, copias |
| S4 | 9 – 13 nov | Pruebas y entrega: restauración, fallo de disco, benchmarks, revisión cruzada, documentación, presentación |

## Antes de empezar

Cada apartado es una guía completa: qué hay que entregar, qué necesitas, los pasos en orden con los comandos exactos y cómo comprobar que funciona. Léela entera antes de repartiros las tareas: al final de cada guía hay una lista de lo que hay que entregar, para que sepáis cuánto trabajo es cada parte.

### Cómo leer cada guía

- Qué se entrega: lo que tiene que existir al acabar (capturas, archivos, pruebas).

- Antes de empezar: programas, ISOs y material.

- Pasos: numerados y en orden. No saltes ninguno: cada paso da por hecho el anterior.

- Comprobación: la prueba que demuestra que funciona. Haz siempre captura.

- Lo que va en este formato se escribe tal cual en la terminal o en el campo indicado.

- Donde pone <algo> cambias el texto por tu dato, sin los símbolos < >.

### Nombres comunes para todo el equipo

Usad siempre estos nombres. Así las guías, los diagramas y las capturas coinciden.

| Elemento | Nombre | Dónde |
| --- | --- | --- |
| VM del gerente (doble arranque) | ALMI-DUAL | VirtualBox. Windows 10 Pro (usuario Gerente) + Linux (recreativa) |
| VM de los 2 TPV de barra | ALMI-TPV | VirtualBox. Windows 10 Pro con los usuarios TPV1 y TPV2 |
| VM del servidor de base de datos | ALMI-BD | VirtualBox. Ubuntu Server 24.04 con RAID 1 |
| VM del ERP | ALMI-ODOO | VirtualBox. Ubuntu Server 24.04 con Docker y Odoo |
| Servidor web | almichain-web | AWS Academy, EC2 creada con Terraform |
| Dominio | almichain.duckdns.org | DuckDNS (si está cogido, almichain-<grupo>) |
| Red interna de VirtualBox | ALMICHAIN | Red NAT 192.168.10.0/24 |
| Usuario administrador en todas las máquinas | almiadmin | Contraseña en el gestor de contraseñas |
| Equipos físicos | — | Solo los 2 routers, la impresora de tickets y el arcade stick con Arduino |

### Direcciones IP de las máquinas virtuales

| Máquina | IP | Puerta de enlace |
| --- | --- | --- |
| Puerta de enlace de la Red NAT | 192.168.10.1 | — |
| ALMI-BD | 192.168.10.20 | 192.168.10.1 |
| ALMI-ODOO | 192.168.10.30 | 192.168.10.1 |
| ALMI-DUAL (Windows y Linux) | por DHCP (192.168.10.100 en adelante) | 192.168.10.1 |
| ALMI-TPV | por DHCP (192.168.10.100 en adelante) | 192.168.10.1 |

La red del restaurante "real" (con VLAN para gestión, TPV y clientes) se diseña aparte en Packet Tracer. Está en la guía de Red.

### Crear la red NAT común en VirtualBox (una vez en cada PC)

Las VM que vayan a hablar entre sí (TPV con Odoo, Odoo con el servidor de copias) tienen que estar en el mismo PC y en esta red.

- Abre VirtualBox.

- Menú Archivo → Herramientas → Administrador de red (en versiones antiguas: Archivo → Preferencias → Red).

- Pestaña Redes NAT → botón Crear.

- Nombre: ALMICHAIN. Prefijo IPv4: 192.168.10.0/24. Marca Habilitar DHCP.

- Pulsa Aplicar.

- En cada VM: Configuración → Red → Adaptador 1 → Conectado a: Red NAT → Nombre: ALMICHAIN.

Si en la demo final las VM están en PCs distintos, cambia el adaptador a Adaptador puente y usad las IPs que dé la red de clase.

### Contraseñas y secretos

Ninguna contraseña, clave de AWS ni token de DuckDNS se escribe en el repositorio ni en la documentación que se entrega.

- Instalad KeePassXC en el PC: sudo apt install keepassxc.

- Una persona crea la base almichain.kdbx con una contraseña maestra que conocen los 5.

- Cada contraseña nueva (usuario de Windows, almiadmin, Odoo, MariaDB, token DuckDNS) se guarda ahí.

- El archivo .kdbx se comparte por un USB o por correo, nunca dentro del repo Git.

- En la documentación escribid "contraseña guardada en el gestor", no la contraseña.

### Plantilla de prueba (para todas las guías)

Cada comprobación se apunta en esta tabla dentro del README de su carpeta:

| Nº | Qué se prueba | Cómo | Resultado esperado | Resultado obtenido | Captura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ejemplo: el usuario TPV no puede abrir el Panel de control | Iniciar sesión como TPV y pulsar Win+R → control | Mensaje de restricción |  | captura-01.png |

## 1. Gestión del proyecto: Git, tablero, anexos y entrega

Esta parte la hace todo el equipo, pero conviene que una persona coordine el tablero y otra el repositorio. Se hace la primera semana y luego se mantiene hasta el final.

### Ficha de la parte 1

| Qué es | Organización de todo el reto: repositorio Git, tablero, contraseñas, red NAT común, plantilla de pruebas, Anexos I y II, revisiones semanales, diagrama global, documentación final y presentación. |
| --- | --- |
| Máquinas o equipos | Los PC de clase de los 5 |
| Depende de | Nada: se empieza el primer día |
| La necesitan | Todas las partes (estructura del repo, contraseñas, red NAT ALMICHAIN y plantilla de pruebas) |
| Cuándo | S1 a S4 (16 tareas) |
| Para preguntar a una IA, copia | Apartado 0 + parte 1 |

Tareas de la parte 1 (mismos códigos que el tablero y el Gantt):

| ID | Tarea | Apartado | Cuándo | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01 | Anexo I: contrato de equipo | 1.7 | S1 · 16 oct – 20 oct | Sin asignar | Por hacer |
| G02 | Crear el repositorio Git y las carpetas | 1.1–1.3 | S1 · 20 oct – 21 oct | Sin asignar | Por hacer |
| G03 | Repartir las tareas en este tablero | 1.6 | S1 · 20 oct – 21 oct | Sin asignar | Por hacer |
| G04 | Gestor de contraseñas KeePassXC | Antes de empezar | S1 · 20 oct – 21 oct | Sin asignar | Por hacer |
| G05 | Red NAT ALMICHAIN en VirtualBox | Antes de empezar | S1 · 20 oct – 21 oct | Sin asignar | Por hacer |
| G06 | Plantilla común de pruebas | Antes de empezar | S1 · 21 oct – 22 oct | Sin asignar | Por hacer |
| G07 | Anexo II: documento de los 11 pasos | 1.7 | S1 · 19 oct – 12 nov | Sin asignar | Por hacer |
| G08 | Revisión semanal 1: diseño cerrado (hito) | 1.8 | S1 · 23 oct | Sin asignar | Por hacer |
| G09 | Revisión semanal 2: instalaciones base (hito) | 1.8 | S2 · 30 oct | Sin asignar | Por hacer |
| G10 | Revisión semanal 3: integración (hito) | 1.8 | S3 · 6 nov | Sin asignar | Por hacer |
| G11 | Presupuesto global | 2.1 · 4.2 · 5.2 | S3 · 3 nov – 10 nov | Sin asignar | Por hacer |
| G12 | Diagrama global de la arquitectura | 1.9 | S3 · 6 nov – 11 nov | Sin asignar | Por hacer |
| G13 | Revisión cruzada de las guías | 1.10 | S4 · 9 nov – 10 nov | Sin asignar | Por hacer |
| G14 | Documentación final integrada | 1.10 | S4 · 9 nov – 12 nov | Sin asignar | Por hacer |
| G15 | Presentación y ensayo de la demo | 1.11 | S4 · 10 nov – 12 nov | Sin asignar | Por hacer |
| G16 | Entrega del reto (hito) | 1.10 | S4 · 13 nov | Sin asignar | Por hacer |

### Qué se entrega

- ☐ Anexo I (contrato de equipo) firmado por los 5

- ☐ Anexo II (documento de los 11 pasos) actualizado al final

- ☐ Repositorio Git con una carpeta por bloque y commits de los 5

- ☐ Tablero con todas las tareas, responsables y fechas de cuando se hicieron

- ☐ Documentación final unida en un solo documento

- ☐ Presentación y demo ensayadas

### Antes de empezar

- Una cuenta de GitHub por persona (gratis). Si tenéis correo de Almi, pedid el GitHub Student Pack: da repos privados y más cosas gratis.

- Git instalado en cada PC de clase: sudo apt install git.

- El tablero tablero-almi-chain.zip descomprimido.

### 1.1 Crear el repositorio (lo hace una persona)

- Entra en github.com con tu cuenta → botón New (repositorio nuevo).

- Repository name: reto1-almi-chain. Marca Private. Marca Add a README file.

- En Add .gitignore deja "None" (lo creamos a mano).

- Pulsa Create repository.

- Dentro del repo: Settings → Collaborators → Add people y añade a los otros 4 por su usuario de GitHub.

- Cada uno acepta la invitación que le llega al correo.

### 1.2 Preparar Git en cada PC (lo hace cada persona)

- Abre una terminal y configura tu nombre y correo (los que salen en los commits):

git config --global user.name "Nombre Apellido"
git config --global user.email "tu-correo@ejemplo.com"

- Crea una clave SSH para no tener que escribir contraseña cada vez:

ssh-keygen -t ed25519 -C "tu-correo@ejemplo.com"
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub

- Pulsa Enter en todas las preguntas. Copia la línea que muestra el cat.

- En GitHub: tu foto → Settings → SSH and GPG keys → New SSH key → pega la línea → Add SSH key.

- Comprueba que funciona. Tiene que decir "Hi <usuario>!":

ssh -T git@github.com

- Descarga el repo (botón verde Code → SSH para copiar la dirección):

cd ~
git clone git@github.com:<usuario-del-creador>/reto1-almi-chain.git
cd reto1-almi-chain

### 1.3 Estructura de carpetas (lo hace la persona que creó el repo)

- Dentro de la carpeta del repo, crea las carpetas y un README en cada una:

for d in 00-gestion 01-windows-gerente-tpv 02-linux-recreativa 03-arcade-stick 04-red 05-erp-odoo 06-web-aws 07-bd-raid-copias diagramas presupuesto; do
  mkdir -p "$d"
  echo "# $d" > "$d/README.md"
done
mkdir -p 00-gestion/tablero 06-web-aws/web 06-web-aws/terraform 07-bd-raid-copias/sql 07-bd-raid-copias/scripts

- Crea el archivo .gitignore en la raíz con este contenido. Evita subir contraseñas, claves y archivos enormes:

# Secretos: NUNCA al repo
*.kdbx
*.pem
*.key
.env
terraform.tfvars
*.tfstate
*.tfstate.*
.terraform/
.my.cnf
# Máquinas virtuales e ISOs
*.iso
*.vdi
*.vmdk
*.ova
# Volcados de base de datos con datos
*.sql.gz
# Sistema
.DS_Store
Thumbs.db

- Sube todo:

git add .
git commit -m "Estructura inicial del repositorio"
git push

- Los demás actualizan su copia con git pull.

### 1.4 Cómo trabajar con Git todos los días

Regla principal: cada uno toca solo la carpeta de su bloque. Así casi nunca habrá conflictos.

- Al empezar la sesión: git pull.

- Trabaja y guarda capturas en tu carpeta, en una subcarpeta capturas/.

- Al acabar cada paso importante:

git add <tu-carpeta>
git commit -m "<Bloque>: <qué has hecho>"
git pull --rebase
git push

- Mensajes de commit en este formato: Red: plano de red con VLAN 10, 20 y 30, BD: script de copias con cron.

- Si git pull --rebase da conflicto: abre el archivo, borra las marcas <<<<<<<, ======= y >>>>>>> dejando el texto correcto, y luego git add <archivo> y git rebase --continue.

- Antes de cada git push, mira qué subes con git status. Si aparece un archivo con contraseñas, no lo subas y añádelo al .gitignore.

### 1.5 Plantilla del README de cada carpeta

Cada bloque documenta su parte en su README.md con estas secciones, en este orden. Es lo que luego se junta en la documentación final:

# <Nº>. <Nombre del bloque>

## Objetivo
Qué pide el reto y qué se ha hecho, en 3-4 líneas.

## Requisitos
Hardware, software, versiones e ISOs usadas.

## Arquitectura
Diagrama (imagen en ../diagramas/) y explicación.

## Instalación y configuración paso a paso
1. ...

## Seguridad aplicada
Usuarios, permisos, contraseñas (sin escribirlas), cifrado.

## Pruebas
| Nº | Qué se prueba | Cómo | Esperado | Obtenido | Captura |

## Problemas encontrados y solución

## Fuentes

### 1.6 El tablero

- Descomprimid tablero-almi-chain.zip dentro del repo, en 00-gestion/tablero/.

- Abrid index.html con el navegador.

- En la primera reunión, repartid las tareas: abrid cada tarjeta y elegid el Responsable.

- Arriba, en Soy, cada uno elige su nombre antes de mover tarjetas. Así queda apuntado quién hace cada cosa y cuándo.

- Al acabar la sesión, quien lleve el tablero pulsa Exportar y guarda el .json en 00-gestion/tablero/. Luego git add, commit y push.

- Los demás, al empezar: git pull y en el tablero Importar con ese .json.

### 1.7 Anexo I y Anexo II

- Anexo I (contrato de equipo): rellenad la plantilla que os dio el profesor en la primera sesión. Acordad como mínimo: horario de trabajo fuera de clase, cómo os comunicáis, qué pasa si alguien no entrega su parte, quién coordina y cómo se decide si no hay acuerdo. Firmad los 5.

- Anexo II (11 pasos): usad la misma plantilla del reto introductorio. El coordinador lo actualiza al final de cada semana con lo hecho, los problemas y las decisiones.

- Guardad los dos en 00-gestion/ (en PDF para la entrega).

### 1.8 Reunión semanal (viernes, 15 minutos)

- Cada uno dice: qué hizo, qué va a hacer y qué le bloquea.

- Se revisa el tablero: tareas retrasadas y quién ayuda a quién.

- El coordinador lo apunta en el Anexo II y exporta el tablero.

### 1.9 Diagramas

- Instalad draw.io en el PC: sudo snap install drawio (o usad app.diagrams.net en el navegador).

- Cada diagrama se guarda en dos formatos en diagramas/: el editable .drawio y la imagen .png para la documentación.

- Nombres: arquitectura-global.drawio, red-plano.drawio, puestos-arquitectura.drawio, bd-entidad-relacion.drawio, web-aws.drawio.

- El diagrama global junta: el local con la red (router, switch, Wi-Fi, repetidor), los equipos (Gerente, 2 TPV, recreativa), los servidores (ALMI-BD, ALMI-ODOO) y la nube (AWS con la web y DuckDNS), con flechas de quién habla con quién y por qué puerto.

### 1.10 Documentación final

- Una persona junta los README de todas las carpetas en un único documento, en este orden: portada, índice, introducción del reto, arquitectura global, bloques 1 a 7, presupuesto global, pruebas, conclusiones, anexos.

- Revisad que no aparezca ninguna contraseña en el texto ni en las capturas.

- Revisión cruzada: cada uno sigue la guía de otro bloque solo con lo escrito. Si se atasca, la guía está incompleta y se corrige.

- Exportad a PDF y subidlo a 00-gestion/.

### 1.11 Presentación

- Una diapositiva por bloque como máximo, con su diagrama y el resultado de las pruebas.

- Preparad una demo en vivo corta y probada antes: arrancar ALMI-DUAL y elegir Windows o Linux; hacer una venta en el TPV que genere la factura; abrir la web con el candado HTTPS; jugar con el stick en MAME.

- Tenéis que poder explicar cualquier bloque, no solo el vuestro: el día antes, cada uno explica a otro una parte que no sea la suya.

- Llevad capturas de todo por si algo falla en directo.

## 2. Windows: equipo del Gerente (ALMI-DUAL) y TPV de barra (ALMI-TPV)

Todos los equipos son máquinas virtuales de VirtualBox. Lo único físico de esta guía es la impresora de tickets: hay una sola y la comparten los dos TPV. Se montan dos VM con Windows 10 Pro:

| VM | Qué representa | Usuarios de Windows |
| --- | --- | --- |
| ALMI-DUAL | El equipo del despacho del gerente, con doble arranque (Windows + Linux de la guía 3) | almiadmin (administrador) y Gerente (estándar) |
| ALMI-TPV | Los 2 equipos de barra | almiadmin (administrador), TPV1 y TPV2 (estándar, en quiosco) |

Cada usuario TPV hace de un equipo de barra: al iniciar sesión se abre a pantalla completa su TPV de Odoo (TPV1 → "Barra 1", TPV2 → "Barra 2") y no puede hacer nada más. En el restaurante real serían dos equipos físicos configurados igual; esta guía es la que permite repetir la instalación.

Orden obligatorio en ALMI-DUAL: primero Windows (esta guía) y después Linux (guía 3). Si se instala Linux primero, Windows borra su gestor de arranque.

### Ficha de la parte 2

| Qué es | Los equipos Windows del restaurante: el del gerente y los 2 de barra (TPV). Presupuesto de los equipos reales, Windows 10 en dos VM, usuarios con mínimo privilegio, impresora de tickets física y quiosco de los TPV. |
| --- | --- |
| Máquinas o equipos | ALMI-DUAL (parte Windows), ALMI-TPV, impresora de tickets física |
| Depende de | Parte 1 (red NAT y contraseñas). Para terminar el quiosco (P10) necesita los TPV de Odoo de la parte 6 (E04 y E08) |
| La necesitan | Parte 3 (Debian se instala después de Windows en ALMI-DUAL) y parte 6 (los TPV usan Odoo) |
| Cuándo | S1 a S4 (12 tareas) |
| Para preguntar a una IA, copia | Apartado 0 + parte 2 + ficha de la parte 6 |

Tareas de la parte 2 (mismos códigos que el tablero y el Gantt):

| ID | Tarea | Apartado | Cuándo | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | Necesidades de equipos e impresoras | 2.1 | S1 · 19 oct – 21 oct | Sin asignar | Por hacer |
| P02 | Hardware y presupuesto de los equipos reales | 2.1 | S1 · 21 oct – 23 oct | Sin asignar | Por hacer |
| P03 | Software necesario y licencias | 2.1 | S1 · 22 oct – 26 oct | Sin asignar | Por hacer |
| P04 | Crear las VM ALMI-DUAL y ALMI-TPV | 2.2 | S2 · 26 oct | Sin asignar | Por hacer |
| P05 | Windows 10 en ALMI-DUAL dejando 20 GB libres | 2.3 | S2 · 26 oct – 28 oct | Sin asignar | Por hacer |
| P06 | Windows 10 en ALMI-TPV | 2.3 | S2 · 27 oct – 28 oct | Sin asignar | Por hacer |
| P07 | Usuarios: Gerente; TPV1 y TPV2 | 2.4 | S2 · 28 oct – 29 oct | Sin asignar | Por hacer |
| P08 | Seguridad general de las dos VM Windows | 2.5 | S2 · 29 oct – 30 oct | Sin asignar | Por hacer |
| P09 | Impresora de tickets física en ALMI-TPV | 2.6 | S3 · 2 nov – 3 nov | Sin asignar | Por hacer |
| P10 | Directivas de quiosco de TPV1 y TPV2 | 2.7 | S3 · 3 nov – 5 nov | Sin asignar | Por hacer |
| P11 | Diagrama de arquitectura de los puestos | 2.8 | S3 · 5 nov – 9 nov | Sin asignar | Por hacer |
| P12 | Pruebas de los puestos | 2.9 | S4 · 9 nov – 10 nov | Sin asignar | Por hacer |

### Qué se entrega

- ☐ Tabla de necesidades, hardware y presupuesto de los equipos reales (gerente, 2 TPV, impresoras)

- ☐ Tabla de software necesario con licencias

- ☐ VM ALMI-DUAL con Windows 10 Pro y 20 GB libres para Linux

- ☐ VM ALMI-TPV con Windows 10 Pro

- ☐ Usuarios con mínimo privilegio: Gerente en ALMI-DUAL; TPV1 y TPV2 en ALMI-TPV

- ☐ Impresora de tickets física instalada en ALMI-TPV e imprimiendo

- ☐ Directivas de quiosco para TPV1 y TPV2

- ☐ Diagrama de arquitectura de los puestos

- ☐ Tabla de pruebas con capturas

### Antes de empezar

- ISO de Windows 10 Pro (o Education) de 64 bits en español y su licencia. La edición Home no sirve: no tiene el editor de directivas para bloquear los TPV.

- VirtualBox 7 y la red NAT ALMICHAIN creada (ver "Antes de empezar" al principio del documento).

- Memoria: con 16 GB en el PC caben ALMI-TPV (3 GB), ALMI-ODOO (3 GB) y ALMI-BD (2 GB) a la vez, que son las que tienen que estar juntas para la demo del TPV. ALMI-DUAL (3 GB) puede ir en el mismo PC o en otro.

- Windows 10 dejó de tener soporte de Microsoft el 14 de octubre de 2025. El reto lo pide, así que se usa, pero en la documentación pon un apartado "Riesgos": sin parches de seguridad; en una compra real se recomienda Windows 11 Pro o el programa de actualizaciones extendidas (ESU) de pago.

### 2.1 Necesidades, hardware y presupuesto

En el laboratorio los equipos son VM, pero el enunciado pide la configuración y el presupuesto de los equipos que compraría el restaurante. Esta parte es de papel.

- Tabla de necesidades:

| Puesto | Quién lo usa | Para qué | Restricciones | En el laboratorio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo del despacho | Gerente | Ofimática, Odoo (facturas, personal, inventario), correo. Doble arranque Windows / Linux | Usuario estándar, sin instalar programas | ALMI-DUAL, usuario Gerente |
| TPV de barra 1 | Camareros | Solo cobrar en el TPV de Odoo e imprimir tickets | Quiosco: solo el TPV, sin escritorio ni USB | ALMI-TPV, usuario TPV1 |
| TPV de barra 2 | Camareros | Igual que el 1 | Igual que el 1 | ALMI-TPV, usuario TPV2 |
| Impresora de tickets (×2 en el real) | TPV | Imprimir el ticket de cada venta | Solo la usa el TPV | 1 impresora física compartida |

- Busca modelos reales en tiendas españolas (PcComponentes, Amazon, tiendas de hostelería). Requisitos mínimos recomendados:

  - Equipo del gerente: procesador de 4 núcleos o más, 16 GB de RAM, SSD NVMe de 500 GB, monitor de 24", teclado y ratón.

  - TPV de barra: TPV táctil "todo en uno" de 15" (o mini PC + monitor táctil), 8 GB de RAM, SSD de 128 GB o más, USB y Ethernet.

  - Impresora de tickets: térmica de 80 mm, compatible ESC/POS, con corte automático, USB + Ethernet y salida para cajón.

  - Cajón portamonedas: uno por TPV, conectado a la impresora (RJ11).

  - Para la impresora puedes poner el mismo modelo que os han dado en clase, si es térmica de tickets.

- Presupuesto. Anota siempre el enlace y la fecha en que miraste el precio:

| Elemento | Cantidad | Modelo elegido | Características clave | Precio unidad (€, IVA incl.) | Total (€) | Enlace y fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo del gerente | 1 |  |  |  |  |  |
| Monitor del gerente | 1 |  |  |  |  |  |
| TPV táctil de barra | 2 |  |  |  |  |  |
| Impresora de tickets | 2 |  |  |  |  |  |
| Cajón portamonedas | 2 |  |  |  |  |  |
| Licencia Windows Pro | 3 |  |  |  |  |  |
| SAI (alimentación ininterrumpida) | 1 |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

- Tabla de software:

| Software | Dónde | Licencia y coste |
| --- | --- | --- |
| Windows 10 Pro | Gerente y TPV | De pago, por equipo |
| Debian 13 (Linux) | Equipo del gerente (recreativa) | Libre, gratis |
| Microsoft Edge | Gerente y TPV | Gratis, incluido en Windows |
| Odoo Community (TPV y ERP) | Servidor ALMI-ODOO, se usa por navegador | Libre (LGPL), gratis |
| Controlador de la impresora | TPV | Gratis, del fabricante |
| Microsoft Defender | Todos | Incluido en Windows |
| MAME | Recreativa | Libre (GPL), gratis |
| KeePassXC | Equipo del gerente | Libre, gratis |

### 2.2 Crear las dos máquinas virtuales

Repite estos pasos dos veces, una por VM, con los datos de la tabla:

| Dato | ALMI-DUAL | ALMI-TPV |
| --- | --- | --- |
| Memoria base | 3072 MB | 3072 MB |
| Procesadores | 2 | 2 |
| Disco (VDI, dinámico) | 60 GB | 40 GB |
| EFI | Sin marcar | Sin marcar |
| Controlador gráfico | VBoxSVGA | VBoxSVGA |
| Red (adaptador 1) | Red NAT ALMICHAIN | Red NAT ALMICHAIN |
| USB | Habilitado (para el stick, guía 4) | Habilitado (para la impresora) |

- VirtualBox → Nueva.

- Nombre: ALMI-DUAL (o ALMI-TPV). Imagen ISO: la de Windows 10. Tipo: Microsoft Windows. Versión: Windows 10 (64-bit).

- Marca Omitir instalación desatendida (las particiones y los usuarios se hacen a mano).

- Hardware: memoria y procesadores de la tabla. No marques "Habilitar EFI".

- Disco: Crear un disco duro virtual ahora, tamaño de la tabla, VDI, reservado dinámicamente → Terminar.

- Sin arrancar, abre Configuración de la VM:

  - Sistema → Placa base → Orden de arranque: Óptica primero, luego Disco duro.

  - Pantalla: memoria de vídeo 128 MB, controlador gráfico VBoxSVGA.

  - Red → Adaptador 1: Red NAT, nombre ALMICHAIN.

  - USB: Habilitar controlador USB. Si USB 3.0 aparece desactivado, usa USB 1.1 (OHCI).

- Aceptar.

### 2.3 Instalar Windows 10 en las dos VM

Los pasos son iguales en las dos. Solo cambia el disco (paso 5) y el nombre del equipo (paso 11).

- Arranca la VM. Pulsa una tecla si pide "Press any key to boot from CD".

- Idioma, formato y teclado: Español (España) → Siguiente → Instalar ahora.

- Clave de producto: escribe la vuestra o pulsa No tengo clave de producto (se puede activar después).

- Elige Windows 10 Pro (o Education) → acepta la licencia → Personalizada: instalar solo Windows (avanzado).

- Disco:

  - En ALMI-DUAL: selecciona "Unidad 0 Espacio sin asignar" → Nuevo → tamaño 40960 (40 GB) → Aplicar → acepta el aviso. Comprueba que quedan unos 20 GB como Espacio sin asignar y no los toques: son para Linux. Selecciona la Partición 2 (la de unos 39,5 GB) → Siguiente.

  - En ALMI-TPV: selecciona "Unidad 0 Espacio sin asignar" → Siguiente (usa todo el disco).

- Espera a que instale y reinicie varias veces.

- Configuración inicial:

  - Región: España. Teclado: Español. Segunda distribución: Omitir.

  - Configurar para uso personal.

  - En la pantalla de cuenta Microsoft pulsa Cuenta sin conexión → Experiencia limitada. Si no aparece, apaga la VM, en Configuración → Red desmarca Cable conectado, arranca y te dejará crear cuenta local; después vuelve a marcarlo.

  - Nombre: almiadmin. Contraseña de 12 caracteres o más con mayúsculas, números y símbolos. Guárdala en KeePassXC.

  - Las 3 preguntas de seguridad: respóndelas y guárdalas en KeePassXC.

  - Privacidad: No en todo. Diagnóstico: Requerido.

  - Cortana: Ahora no.

- Guest Additions: menú de la VM Dispositivos → Insertar imagen de CD de las Guest Additions → Explorador → unidad de CD → VBoxWindowsAdditions.exe → Siguiente en todo → Reiniciar.

- Activa Windows con vuestra clave si no la pusiste: Configuración → Actualización y seguridad → Activación.

- Actualiza: Configuración → Actualización y seguridad → Windows Update → Buscar actualizaciones, hasta que no haya más.

- Cambia el nombre del equipo en PowerShell como administrador (clic derecho en Inicio → Windows PowerShell (administrador)). En ALMI-DUAL pon ALMI-GERENTE; en ALMI-TPV pon ALMI-TPV:

Rename-Computer -NewName "ALMI-GERENTE" -Restart

- En ALMI-DUAL, captura de Administración de discos (clic derecho en Inicio) con las particiones de Windows y el espacio sin asignar.

### 2.4 Usuarios con mínimo privilegio

Todo se hace con almiadmin en PowerShell como administrador.

En ALMI-DUAL:

- Crea el usuario Gerente (pide la contraseña; guárdala en KeePassXC):

$p = Read-Host -AsSecureString "Contraseña para Gerente"
New-LocalUser -Name "Gerente" -Password $p -FullName "Gerente Almi-Chain" -Description "Despacho del gerente"
Add-LocalGroupMember -Group "Usuarios" -Member "Gerente"

- Carpeta privada del gerente, a la que solo acceden Gerente y los administradores:

New-Item -ItemType Directory -Path C:\Gerencia
icacls C:\Gerencia /inheritance:r /grant:r "Administradores:(OI)(CI)F" "SYSTEM:(OI)(CI)F" "Gerente:(OI)(CI)M"
icacls C:\Gerencia

En ALMI-TPV:

- Crea los dos usuarios de barra (una contraseña para cada uno, guárdalas en KeePassXC):

$p1 = Read-Host -AsSecureString "Contraseña para TPV1"
New-LocalUser -Name "TPV1" -Password $p1 -FullName "TPV Barra 1" -Description "Equipo de barra 1" -UserMayNotChangePassword -PasswordNeverExpires
Add-LocalGroupMember -Group "Usuarios" -Member "TPV1"

$p2 = Read-Host -AsSecureString "Contraseña para TPV2"
New-LocalUser -Name "TPV2" -Password $p2 -FullName "TPV Barra 2" -Description "Equipo de barra 2" -UserMayNotChangePassword -PasswordNeverExpires
Add-LocalGroupMember -Group "Usuarios" -Member "TPV2"

En las dos VM:

- Comprueba los usuarios y que solo almiadmin es administrador. Captura de las dos salidas:

Get-LocalUser | Format-Table Name, Enabled, Description
Get-LocalGroupMember -Group "Administradores"

- Si Invitado aparece con Enabled = True: Disable-LocalUser -Name "Invitado".

- Política de contraseñas y bloqueo (12 caracteres mínimo, caducan a los 90 días, bloqueo 15 minutos tras 5 fallos):

net accounts /minpwlen:12 /maxpwage:90 /lockoutthreshold:5 /lockoutduration:15 /lockoutwindow:15
net accounts

- Complejidad de contraseñas: Win + R → secpol.msc → Directivas de cuenta → Directiva de contraseñas → La contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad → Habilitada.

- Control de cuentas de usuario al máximo: Inicio → escribe UAC → Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario → Notificarme siempre. Un usuario estándar ya no puede instalar nada sin la contraseña de almiadmin.

- Inicia sesión una vez con cada usuario nuevo (Gerente; TPV1 y TPV2) para que Windows cree sus perfiles. Vuelve a almiadmin. Comprueba que cada carpeta personal es privada con icacls C:\Users\<usuario>.

### 2.5 Seguridad general (en las dos VM)

Con almiadmin, PowerShell como administrador, en ALMI-DUAL y en ALMI-TPV:

- Antivirus activo (AntivirusEnabled y RealTimeProtectionEnabled en True):

Get-MpComputerStatus | Select-Object AntivirusEnabled, RealTimeProtectionEnabled, AntivirusSignatureLastUpdated

- Firewall activo en los tres perfiles:

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Private,Public -Enabled True
Get-NetFirewallProfile | Format-Table Name, Enabled

- Sin SMBv1 (protocolo antiguo e inseguro) y sin Escritorio remoto:

Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName SMB1Protocol -NoRestart
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" -Name "fDenyTSConnections" -Value 1

- Sin reproducción automática: Win + R → gpedit.msc → Configuración del equipo → Plantillas administrativas → Componentes de Windows → Directivas de reproducción automática → Desactivar reproducción automática → Habilitada → "Todas las unidades".

- Solo en ALMI-DUAL, bloqueo de pantalla del gerente a los 5 minutos: en gpedit.msc, Configuración del equipo → Configuración de Windows → Configuración de seguridad → Directivas locales → Opciones de seguridad → Inicio de sesión interactivo: límite de inactividad del equipo → 300.

- Aplica: gpupdate /force.

### 2.6 Impresora de tickets física (en ALMI-TPV)

Hay una sola impresora y la usan los dos TPV. Se instala antes de las directivas del paso 2.7, porque después TPV1 y TPV2 ya no pueden tocar nada.

- Mira la impresora: marca y modelo (pegatina de abajo o de atrás) y si tiene conector de red (RJ45) además de USB. Apúntalo para la documentación.

- Descarga el controlador para Windows 10 de la web del fabricante (por ejemplo, Epson TM → "Advanced Printer Driver"; otras marcas suelen llamarlo "Windows Driver" o "POS Printer Driver"). Cópialo a ALMI-TPV (carpeta compartida de VirtualBox o descargándolo desde la propia VM) y no lo ejecutes todavía si el instalador pide elegir puerto: primero decide A o B.

- Elige cómo conectarla. Si tiene red, la opción B es más parecida al restaurante real y no depende del USB de VirtualBox.

Opción A: por USB

- Conecta la impresora al PC por USB y enciéndela.

- Apaga ALMI-TPV → Configuración → USB → icono + (añadir filtro) → elige la impresora → Aceptar. Arranca la VM: la impresora pasa sola a Windows.

- Instala el controlador con almiadmin (Siguiente en todo; si pregunta el puerto, elige el USB).

- Configuración → Dispositivos → Impresoras y escáneres: tiene que aparecer.

Opción B: por red

- Conecta la impresora por cable a la misma red que el PC donde está ALMI-TPV (el router principal del reto o la red de clase) y enciéndela.

- Saca su hoja de configuración para ver su IP: en casi todas, se apaga, se mantiene pulsado el botón FEED y se enciende. Si su IP no es de vuestra red, cámbiala con la utilidad del fabricante o desde su página web (http://<ip-de-la-impresora>).

- Desde el PC (no la VM) comprueba que responde: ping <ip-de-la-impresora>.

- En ALMI-TPV: Configuración → Dispositivos → Impresoras y escáneres → Agregar una impresora o un escáner → La impresora que deseo no está en la lista → Agregar una impresora por medio de una dirección TCP/IP o un nombre de host → Tipo: Dispositivo TCP/IP, Dirección: la IP de la impresora → Siguiente.

- Controlador: Usar disco → la carpeta del controlador descargado (o, si ya lo instalaste, elige el fabricante y el modelo de la lista) → Siguiente → No compartir.

- La VM llega a la impresora a través del PC (red NAT). Si no llega, cambia el adaptador de ALMI-TPV a Adaptador puente y prueba otra vez. En el restaurante real la impresora estaría en la VLAN 20 con la IP fija 192.168.20.50 (guía 5).

En las dos opciones:

- Clic en la impresora → Administrar → Propiedades de impresora → General: cambia el nombre a Ticket-Barra.

- Preferencias de impresión: papel de rollo de 80 mm, corte al final del documento y, si hay cajón, apertura del cajón al imprimir.

- Imprimir página de prueba. Haz foto del ticket.

- Quita que Windows cambie la impresora predeterminada: Impresoras y escáneres → desmarca Permitir que Windows administre mi impresora predeterminada.

- La impresora predeterminada es por usuario. Inicia sesión como TPV1 (todavía sin directivas), ve a Impresoras y escáneres, desmarca la misma casilla y en Ticket-Barra pulsa Administrar → Establecer como predeterminado. Cierra sesión y repite con TPV2. Vuelve a almiadmin.

- En el restaurante real cada TPV tiene su propia impresora; en el laboratorio las dos barras imprimen en la misma. Escríbelo en la documentación.

Si algún día no tenéis la impresora a mano y queréis seguir probando, añade temporalmente una impresora con puerto FILE: (Imprimir a archivo) y controlador Generic / Text Only: lo que "imprime" se guarda en un archivo de texto.

### 2.7 Directivas de quiosco para TPV1 y TPV2

Se usa una directiva local para cada usuario de barra. almiadmin no se ve afectado.

- En ALMI-TPV con almiadmin: Win + R → mmc → Sí.

- Archivo → Agregar o quitar complemento → Editor de objetos de directiva de grupo → Agregar → Examinar → pestaña Usuarios → TPV1 → Aceptar → Finalizar.

- Sin cerrar la ventana, vuelve a pulsar Agregar → Examinar → Usuarios → TPV2 → Aceptar → Finalizar → Aceptar. En el árbol tiene que haber "Directiva Equipo local\TPV1" y "Directiva Equipo local\TPV2".

- Guarda la consola: Archivo → Guardar como → Escritorio → Directivas-TPV.msc.

- En cada uno de los dos (TPV1 y TPV2), entra en Configuración de usuario → Plantillas administrativas y pon en Habilitada cada directiva de esta tabla:

| Ruta dentro de Plantillas administrativas | Directiva | Valor |
| --- | --- | --- |
| Panel de control | Prohibir el acceso a Configuración de PC y a Panel de control | Habilitada |
| Sistema | Impedir el acceso al símbolo del sistema | Habilitada; "Deshabilitar también el procesamiento de scripts": Sí |
| Sistema | Impedir el acceso a herramientas de edición del Registro | Habilitada; "Deshabilitar regedit en modo silencioso": Sí |
| Sistema → Opciones de Ctrl+Alt+Supr | Quitar Administrador de tareas | Habilitada |
| Sistema → Acceso de almacenamiento extraíble | Todas las clases de almacenamiento extraíble: denegar acceso a todo | Habilitada |
| Menú Inicio y barra de tareas | Quitar el menú Ejecutar del menú Inicio | Habilitada |
| Componentes de Windows → Explorador de archivos | Ocultar estas unidades especificadas en Mi PC | Habilitada; "Restringir todas las unidades" |
| Componentes de Windows → Explorador de archivos | Impedir el acceso a las unidades desde Mi PC | Habilitada; "Restringir todas las unidades" |

- La directiva que convierte cada usuario en quiosco: Configuración de usuario → Plantillas administrativas → Sistema → Interfaz de usuario personalizada ("Custom User Interface") → Habilitada. En "Nombre del intérprete" escribe la línea entera. Para TPV1:

"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --kiosk https://192.168.10.30/pos/ui?config_id=1 --edge-kiosk-type=fullscreen --kiosk-printing --no-first-run

- Para TPV2, la misma línea con config_id=2. Cuando creéis los dos TPV en Odoo (guía 6, paso 6.9), comprobad que esos números coinciden con los de "Barra 1" y "Barra 2" y corregidlos si no.

- Mientras Odoo no esté instalado, Edge mostrará un error de conexión: es normal.

- Aplica: gpupdate /force.

- Cierra sesión e inicia como TPV1: se abre Edge a pantalla completa, sin escritorio ni barra de tareas. Repite con TPV2.

- Para salir de una sesión de TPV: Ctrl + Alt + Supr → Cerrar sesión. Si Edge se cierra, la pantalla queda en negro: haz lo mismo y vuelve a entrar.

- Para cambiar algo de los TPV, entra con almiadmin y abre Directivas-TPV.msc del escritorio.

### 2.8 Diagrama de arquitectura de los puestos

En draw.io, diagramas/puestos-arquitectura.drawio. Tiene que aparecer:

- ALMI-DUAL (equipo del gerente) con sus dos sistemas (Windows 10 Pro y Debian) y el menú GRUB.

- ALMI-TPV con los usuarios TPV1 y TPV2, cada uno con su TPV de Odoo (Barra 1 y Barra 2).

- La impresora de tickets física conectada a ALMI-TPV (USB o red) y el cajón.

- El servidor ALMI-ODOO (HTTPS, 192.168.10.30) al que se conectan los TPV y el gerente.

- Una nota: "En el restaurante real: 1 PC del gerente + 2 TPV físicos con su impresora cada uno", y la tabla de hardware y software de 2.1.

### 2.9 Pruebas

| Nº | Qué se prueba | Cómo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solo almiadmin es administrador | Get-LocalGroupMember -Group "Administradores" en las dos VM | Solo aparece almiadmin |
| 2 | El gerente no puede instalar programas | Como Gerente, ejecutar un instalador | Pide la contraseña de administrador |
| 3 | Contraseña corta rechazada | Como Gerente, cambiar la contraseña por 1234 | Error: no cumple los requisitos |
| 4 | Bloqueo de cuenta | Fallar 5 veces la contraseña de Gerente | Cuenta bloqueada 15 minutos |
| 5 | Carpeta privada | icacls C:\Gerencia | Solo Administradores, SYSTEM y Gerente |
| 6 | TPV1 y TPV2 en quiosco | Iniciar sesión con cada uno | Solo Edge a pantalla completa con su TPV (Barra 1 / Barra 2) |
| 7 | TPV sin herramientas | Como TPV1, Ctrl + Alt + Supr | No aparece Administrador de tareas |
| 8 | TPV sin USB | Pendrive pasado a la VM en la sesión TPV2 | Acceso denegado |
| 9 | Impresión física | Cobrar una venta en Barra 1 y otra en Barra 2 (guía 6) | Salen los dos tickets por la impresora sin preguntar |
| 10 | Doble arranque | Reiniciar ALMI-DUAL y elegir cada opción de GRUB (tras la guía 3) | Arrancan Windows y Debian |

## 3. Doble arranque, parte Linux: recreativa con MAME en 1 núcleo y 1 GB sin swap

En el espacio libre que dejó Windows se instala Debian 13 sin escritorio. Al encender, un usuario arcade entra solo y arranca MAME a pantalla completa. Linux ve 1 núcleo y 1 GB de RAM aunque la VM tenga más, gracias a dos parámetros del arranque. No hay partición de intercambio (swap), así que nunca se usa el disco como memoria.

Requisito previo: la guía 2 hasta el paso 2.3 (Windows instalado y 20 GB sin asignar).

### Ficha de la parte 3

| Qué es | La máquina recreativa: Debian en el doble arranque del equipo del gerente, limitado a 1 núcleo y 1 GB sin swap, arranque directo en MAME, optimización, benchmarks y monitorización. |
| --- | --- |
| Máquinas o equipos | ALMI-DUAL (parte Debian) |
| Depende de | Parte 2 hasta el paso 2.3 (Windows instalado en ALMI-DUAL con 20 GB libres). El ensayo A01 se puede hacer antes en una VM aparte |
| La necesitan | Parte 4 (el stick se prueba en esta recreativa) |
| Cuándo | S1 a S4 (10 tareas) |
| Para preguntar a una IA, copia | Apartado 0 + parte 3 |

Tareas de la parte 3 (mismos códigos que el tablero y el Gantt):

| ID | Tarea | Apartado | Cuándo | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | Ensayo: Debian + MAME en una VM de prueba | 3.1–3.4 | S1 · 21 oct – 23 oct | Sin asignar | Por hacer |
| A02 | Instalar Debian en el espacio libre | 3.1 | S2 · 28 oct – 29 oct | Sin asignar | Por hacer |
| A03 | Limitar Linux a 1 núcleo y 1 GB | 3.2 | S2 · 29 oct | Sin asignar | Por hacer |
| A04 | Usuarios arcade y almiadmin, cortafuegos | 3.3 | S2 · 29 oct – 30 oct | Sin asignar | Por hacer |
| A05 | Entorno gráfico mínimo, MAME y ROMs legales | 3.4 | S2 · 30 oct | Sin asignar | Por hacer |
| A06 | Arranque automático en MAME | 3.5 | S3 · 2 nov | Sin asignar | Por hacer |
| A07 | Benchmark inicial | 3.6 | S3 · 2 nov – 3 nov | Sin asignar | Por hacer |
| A08 | Optimizar el sistema y MAME | 3.7 | S3 · 3 nov – 4 nov | Sin asignar | Por hacer |
| A09 | Monitorización y tabla comparativa | 3.8 | S3 · 5 nov – 9 nov | Sin asignar | Por hacer |
| A10 | Pruebas de la recreativa | 3.9 | S4 · 10 nov | Sin asignar | Por hacer |

### Qué se entrega

- ☐ Debian 13 instalado junto a Windows, con menú de arranque GRUB que muestra los dos

- ☐ Linux limitado a 1 núcleo y 1 GB, sin swap (capturas de nproc, free -m y swapon --show)

- ☐ Usuario arcade sin privilegios que arranca MAME automáticamente

- ☐ MAME con ROMs legales

- ☐ Benchmark inicial y benchmark final con tabla comparativa

- ☐ Registro de monitorización mientras se juega (CPU, RAM y swap)

- ☐ Tabla de pruebas con capturas

### Antes de empezar

- ISO de Debian 13 "netinst" de 64 bits: en debian.org → Descargar (archivo debian-13.x.x-amd64-netinst.iso).

- La VM ALMI-DUAL apagada, con el adaptador de red en la red NAT ALMICHAIN (tiene que tener Internet para instalar).

### 3.1 Instalar Debian en el espacio libre

- VirtualBox → ALMI-DUAL → Configuración → Almacenamiento → en el controlador, clic en la unidad óptica (la que tiene la ISO de Windows) → icono del disco a la derecha → Seleccionar un archivo de disco → elige la ISO de Debian → Aceptar.

- Configuración → Audio: marca Habilitar audio, controlador Intel HD Audio.

- Arranca la VM. En el menú de Debian elige Install (instalador en modo texto).

- Idioma: Spanish - Español. País: España. Teclado: Español.

- Nombre de la máquina: almi-arcade. Nombre de dominio: déjalo vacío.

- Contraseña de root: déjala vacía y pulsa Continuar dos veces. Así root queda desactivado y el primer usuario podrá usar sudo.

- Nombre completo: Administrador Almi. Usuario: almiadmin. Contraseña: la del gestor de contraseñas.

- Zona horaria: la que proponga (Madrid).

- Método de particionado: Manual. Es el paso más delicado: no toques las particiones de Windows.

  - Verás el disco sda con dos o tres particiones ntfs (Windows) y debajo ESPACIO LIBRE de unos 21 GB.

  - Selecciona ESPACIO LIBRE → Intro → Crear una partición nueva.

  - Tamaño: deja el máximo que propone → Continuar.

  - Tipo: Primaria (si no te deja, Lógica).

  - En la pantalla de la partición comprueba: Utilizar como sistema de ficheros ext4, Punto de montaje /, Etiqueta arcade. Elige Se ha terminado de definir la partición.

  - No crees partición de intercambio.

  - Elige Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco.

  - Aviso "No ha seleccionado ninguna partición para espacio de intercambio. ¿Desea volver al menú de particionado?": responde No. Esto es justo lo que pide el reto: sin swap.

  - Revisa el resumen: solo se formatea la partición nueva. Las de Windows no aparecen como "formatear". Responde Sí.

- ¿Analizar otro medio? No. País de la réplica: España → deb.debian.org. Proxy: vacío.

- Encuesta de popularidad: No.

- Selección de programas: desmarca "Entorno de escritorio Debian" y "GNOME" (con la barra espaciadora). Deja marcada solo utilidades estándar del sistema. Nada de servidor web ni SSH: menos servicios, menos memoria y menos superficie de ataque.

- ¿Instalar GRUB en el disco principal? Sí → /dev/sda. El instalador detecta Windows 10 y lo añade al menú.

- Al terminar, quita la ISO (Dispositivos → Unidades ópticas → Eliminar disco) y pulsa Continuar para reiniciar.

- Aparece el menú GRUB con "Debian GNU/Linux" y "Windows 10". Captura de pantalla.

### 3.2 Limitar Linux a 1 núcleo y 1 GB y dejar fijo el menú con Windows

Windows necesita más de 1 GB para funcionar bien, así que la VM tiene 3 GB y 2 núcleos. Le decimos al núcleo de Linux que use solo 1 núcleo (nr_cpus=1) y solo 1 GB (mem=1024M). Así se simula exactamente el equipo del enunciado.

- Inicia sesión con almiadmin.

- Instala lo necesario para detectar Windows y editar:

sudo apt update
sudo apt install -y os-prober nano

- Edita la configuración de GRUB:

sudo nano /etc/default/grub

- Deja estas líneas así (cambia las que existan y añade la última si no está):

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet mem=1024M nr_cpus=1"
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false

- Guarda (Ctrl + O, Intro) y sal (Ctrl + X). Aplica:

sudo update-grub

- En la salida tiene que aparecer una línea del tipo "Se encontró Windows 10 en /dev/sda1". Si no aparece, Windows desaparecerá del menú: revisa el paso 4.

- Reinicia (sudo reboot), entra en Debian y comprueba:

nproc
free -m
swapon --show
cat /proc/cmdline

- Resultado esperado: nproc = 1; free -m con un total de unos 900-980 MB y la fila Swap a 0; swapon --show sin ninguna línea; /proc/cmdline contiene mem=1024M nr_cpus=1. Captura de las cuatro salidas.

- Reinicia y elige Windows 10 en GRUB para comprobar que sigue arrancando.

### 3.3 Usuarios y seguridad

- Crea el usuario de la recreativa, sin permisos de administración:

sudo adduser arcade
sudo usermod -aG audio,video arcade
groups arcade

- Comprueba que arcade no está en el grupo sudo (no debe salir en groups arcade) y que almiadmin sí: groups almiadmin.

- Comprueba que cada carpeta personal es privada (permisos drwx------). Si no lo es, aplica chmod 700:

ls -ld /home/*
sudo chmod 700 /home/arcade /home/almiadmin

- Contraseñas de al menos 12 caracteres:

sudo apt install -y libpam-pwquality
sudo nano /etc/security/pwquality.conf

- Busca la línea # minlen = 8, quítale el # y pon minlen = 12. Guarda y sal.

- Cortafuegos que bloquea todo lo que entra:

sudo apt install -y ufw
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose

- Las particiones de Windows no se montan en Linux (no hay escritorio que las monte solo y montar requiere sudo), así que arcade no puede ver los archivos del gerente. Compruébalo con lsblk -f: las particiones ntfs no tienen punto de montaje.

### 3.4 Instalar el entorno gráfico mínimo y MAME

No se instala escritorio. Solo el servidor gráfico X, lo justo para que MAME abra su ventana a pantalla completa.

- Instala los paquetes (sin los recomendados, para que no se cuele nada extra):

sudo apt install -y --no-install-recommends xserver-xorg-core xserver-xorg-input-libinput xinit x11-xserver-utils alsa-utils mame

- Comprueba la versión: mame -version. Apúntala para la documentación.

- Mira dónde busca MAME las ROMs:

mame -showconfig | grep rompath

- Usaremos la carpeta del sistema /usr/local/share/games/mame/roms, que es de root y el usuario arcade solo puede leer:

sudo mkdir -p /usr/local/share/games/mame/roms

- Si esa ruta no sale en el rompath del paso 3, añádela. Abre sudo nano /etc/mame/mame.ini, busca la línea rompath y añade al final ;/usr/local/share/games/mame/roms.

- Descarga ROMs legales. En el PC de clase abre mamedev.org → ROMs: son juegos que sus autores permiten descargar gratis para uso no comercial. Elige 3 juegos sencillos, por ejemplo Robby Roto (robby), Gridlee (gridlee) y Super Tank (supertnk). En la página de cada juego, clic derecho en el enlace del .zip → Copiar dirección del enlace.

- En Debian, descárgalos con esa dirección (una línea por juego):

cd /tmp
wget "<dirección copiada del zip>"
sudo mv /tmp/*.zip /usr/local/share/games/mame/roms/
sudo chmod 644 /usr/local/share/games/mame/roms/*.zip

- Comprueba que MAME los reconoce (tiene que decir "is good" en cada uno):

mame -verifyroms robby gridlee supertnk

- Las ROMs no se suben al repo ni se redistribuyen: las condiciones de mamedev.org solo permiten descargarlas de su web.

### 3.5 Arranque automático del usuario arcade en MAME

- Inicio de sesión automático de arcade en la primera consola:

sudo systemctl edit getty@tty1

- Se abre un editor. Escribe esto en la zona indicada para añadir contenido (entre los comentarios de arriba y los de abajo), guarda y sal:

[Service]
ExecStart=
ExecStart=-/sbin/agetty --autologin arcade --noclear %I $TERM

- Cuando arcade entra en tty1, arranca X. Crea su .bash_profile:

sudo nano /home/arcade/.bash_profile

if [ -z "$DISPLAY" ] && [ "$(tty)" = "/dev/tty1" ]; then
  exec startx -- -nocursor > /dev/null 2>&1
fi

- Cuando arranca X, se ejecuta MAME y se guarda la monitorización. Crea .xinitrc:

sudo nano /home/arcade/.xinitrc

#!/bin/sh
# Sin salvapantallas ni apagado de pantalla
xset s off -dpms
# Monitorización: CPU, RAM y swap cada 5 segundos mientras se juega
mkdir -p "$HOME/rendimiento"
vmstat -t 5 >> "$HOME/rendimiento/vmstat-$(date +%F_%H%M).log" &
VMSTAT_PID=$!
# La recreativa
mame
# Al salir de MAME se para la monitorización
kill "$VMSTAT_PID"

- Da los permisos correctos:

sudo chown arcade:arcade /home/arcade/.bash_profile /home/arcade/.xinitrc
sudo chmod 644 /home/arcade/.bash_profile
sudo chmod 755 /home/arcade/.xinitrc

- Reinicia (sudo reboot) y elige Debian. Tiene que aparecer el menú de MAME con los 3 juegos sin pedir contraseña.

- Controles por defecto de MAME con teclado: flechas para mover, Ctrl izquierdo botón 1, 5 meter moneda, 1 empezar, Tab menú de configuración, Esc salir del juego.

- Para administrar mientras MAME está abierto: Ctrl + Alt + F2 → entra como almiadmin. Para volver a MAME: Ctrl + Alt + F1.

- Si al salir de MAME (Esc en el menú) vuelve a arrancar solo, es correcto: es una recreativa.

- Si X no arranca (pantalla negra y vuelve a la consola), entra por Ctrl + Alt + F2 y mira el error en /home/arcade/.local/share/xorg/Xorg.0.log. Lo más habitual es el controlador gráfico de la VM: apaga, pon Configuración → Pantalla → Controlador gráfico: VMSVGA y prueba otra vez (Windows también funciona con VMSVGA).

### 3.6 Benchmark inicial (antes de optimizar)

Se hace todo desde Ctrl + Alt + F2 con almiadmin. Los resultados van a la tabla del paso 3.8.

- Memoria y servicios en reposo:

free -m
systemd-analyze
systemctl list-units --type=service --state=running --no-pager
ps aux --sort=-rss | head -n 10

- Rendimiento de MAME. La opción -bench 60 emula 60 segundos del juego lo más rápido posible, sin imagen ni sonido, y al final da la velocidad media. 100 % es la velocidad real de la máquina; más es que sobra potencia:

mame -bench 60 robby
mame -bench 60 gridlee
mame -bench 60 supertnk

- Ejecuta cada uno 3 veces y apunta la media de la línea "Average speed".

- Apunta también el tiempo de arranque de systemd-analyze y la RAM usada (used) de free -m.

### 3.7 Optimizar el sistema

- Ver qué servicios y temporizadores están activos:

systemctl list-unit-files --state=enabled --no-pager
systemctl list-timers --no-pager

- Desactiva los que no hacen falta en una recreativa (si alguno da "does not exist", sáltalo):

sudo systemctl disable --now apt-daily.timer apt-daily-upgrade.timer man-db.timer e2scrub_all.timer
sudo systemctl disable --now bluetooth.service ModemManager.service cups.service avahi-daemon.service

- Las actualizaciones automáticas se desactivan por rendimiento. En su lugar, el administrador actualiza a mano una vez por semana con sudo apt update && sudo apt upgrade. Escríbelo en la documentación como decisión y su riesgo.

- Registro del sistema en memoria y limitado a 20 MB, para no escribir en disco mientras se juega:

sudo mkdir -p /etc/systemd/journald.conf.d
printf '[Journal]\nStorage=volatile\nRuntimeMaxUse=20M\n' | sudo tee /etc/systemd/journald.conf.d/arcade.conf
sudo systemctl restart systemd-journald

- Menos consolas de texto (dejamos 2):

sudo sed -i 's/^#NAutoVTs=6/NAutoVTs=2/' /etc/systemd/logind.conf

- Menos espera en GRUB: en /etc/default/grub pon GRUB_TIMEOUT=5 y ejecuta sudo update-grub.

- Configuración de MAME del usuario arcade. Crea su archivo de configuración:

sudo -u arcade mkdir -p /home/arcade/.mame
cd /home/arcade/.mame
sudo -u arcade mame -createconfig
sudo nano /home/arcade/.mame/mame.ini

- Cambia estos valores (busca cada nombre con Ctrl + W):

| Opción | Valor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| video | soft | Dibujo por software: en una VM sin aceleración 3D suele ir mejor. Prueba también opengl y quédate con el que dé más velocidad |
| waitvsync | 0 | No espera al refresco de pantalla |
| autoframeskip | 1 | Si no llega, salta fotogramas en vez de ir lento |
| samplerate | 22050 | Sonido con la mitad de cálculo |
| skip_gameinfo | 1 | No muestra la pantalla de información al cargar |
| joystick | 1 | Activa el mando (para el arcade stick) |

- Comprueba que la RAM en reposo ha bajado y repite el benchmark del paso 3.6 con la nueva configuración. Para que -bench use la configuración de arcade, ejecútalo como ese usuario:

sudo reboot
# después, desde Ctrl+Alt+F2 como almiadmin:
free -m
systemd-analyze
sudo -u arcade mame -bench 60 robby
sudo -u arcade mame -bench 60 gridlee
sudo -u arcade mame -bench 60 supertnk

### 3.8 Monitorización y comparativa

- Juega 5 minutos en la recreativa. El .xinitrc ya guarda un registro en /home/arcade/rendimiento/.

- Mientras juegas, pasa a Ctrl + Alt + F2, instala y abre htop y haz una captura:

sudo apt install -y htop
htop

- Sal de MAME y mira el registro:

sudo ls /home/arcade/rendimiento/
sudo cat /home/arcade/rendimiento/vmstat-<fecha>.log

- Cómo leer vmstat: free = memoria libre en KB; si y so = memoria que entra y sale del swap (tienen que ser siempre 0); us y sy = % de CPU usada por programas y por el sistema; id = % de CPU libre; wa = % de espera al disco.

- Rellena la tabla comparativa:

| Medida | Antes de optimizar | Después de optimizar |
| --- | --- | --- |
| RAM usada en reposo (free -m, used) |  |  |
| Servicios en ejecución (número) |  |  |
| Tiempo de arranque (systemd-analyze) |  |  |
| Velocidad media robby (-bench 60) |  |  |
| Velocidad media gridlee |  |  |
| Velocidad media supertnk |  |  |
| CPU media jugando (100 - id en vmstat) |  |  |
| Uso de swap jugando (si, so) | 0 | 0 |

### 3.9 Pruebas

| Nº | Qué se prueba | Cómo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menú de doble arranque | Reiniciar | GRUB muestra Debian y Windows 10, y arrancan los dos |
| 2 | 1 núcleo | nproc | 1 |
| 3 | 1 GB de RAM | free -m | Total menor de 1024 MB |
| 4 | Sin swap | swapon --show | Sin salida |
| 5 | No se usa swap al jugar | Registro de vmstat | si y so siempre 0 |
| 6 | Arranque directo a MAME | Encender y elegir Debian | Menú de MAME sin pedir contraseña |
| 7 | arcade sin privilegios | Como arcade: sudo -l | "arcade no puede ejecutar sudo" |
| 8 | ROMs válidas | mame -verifyroms robby gridlee supertnk | Los tres "is good" |
| 9 | Mejora de rendimiento | Tabla de 3.8 | Velocidad igual o mayor y menos RAM después |

## 4. Arcade stick con Arduino

El stick tiene que funcionar "con cualquier emulador y con el input personalizable". Para eso el ordenador lo tiene que ver como un dispositivo USB estándar, sin programas extra: un mando de juego (camino A) o un teclado (camino B). Las dos opciones las entiende cualquier emulador, y los botones se reasignan desde el propio emulador.

Como todavía no sabéis qué placa os darán, lo primero es identificarla (paso 4.1). El cableado (4.4) y la prueba de cableado (4.5) son iguales para todas.

### Ficha de la parte 4

| Qué es | El arcade stick físico: placa Arduino, cableado de joystick y botones, programación como mando o teclado USB y controles personalizables en MAME. |
| --- | --- |
| Máquinas o equipos | Arduino y stick físicos, PC de clase (Arduino IDE) y ALMI-DUAL |
| Depende de | La placa que os den (S03 decide el camino). Para probarlo en MAME, la parte 3 |
| La necesitan | Nadie: completa la recreativa |
| Cuándo | S1 a S4 (9 tareas) |
| Para preguntar a una IA, copia | Apartado 0 + parte 4 (+ parte 3 si es sobre MAME) |

Tareas de la parte 4 (mismos códigos que el tablero y el Gantt):

| ID | Tarea | Apartado | Cuándo | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Lista de material y presupuesto del stick | 4.2 | S1 · 21 oct – 23 oct | Sin asignar | Por hacer |
| S02 | Arduino IDE en el PC | 4.3 | S1 · 22 oct – 23 oct | Sin asignar | Por hacer |
| S03 | Identificar la placa y elegir camino (hito) | 4.1 | S2 · 26 oct | Sin asignar | Por hacer |
| S04 | Cableado del stick | 4.4 | S2 · 26 oct – 30 oct | Sin asignar | Por hacer |
| S05 | Probar el cableado | 4.5 | S2 · 30 oct | Sin asignar | Por hacer |
| S06 | Programar el stick como mando o teclado | 4.6 · 4.7 | S3 · 2 nov – 3 nov | Sin asignar | Por hacer |
| S07 | Probar el stick en el PC | 4.8 | S3 · 3 nov | Sin asignar | Por hacer |
| S08 | Stick en la recreativa y controles en MAME | 4.9 · 4.10 | S3 · 4 nov – 5 nov | Sin asignar | Por hacer |
| S09 | Pruebas del stick | 4.12 | S4 · 9 nov | Sin asignar | Por hacer |

### Qué se entrega

- ☐ Modelo de placa identificado y camino elegido (A, B o C), con el motivo

- ☐ Lista de material y presupuesto del stick

- ☐ Esquema de cableado (pin → botón) y fotos del montaje

- ☐ Código del Arduino en el repo (03-arcade-stick/)

- ☐ Prueba en el PC (jstest o evtest) y prueba jugando en MAME dentro de ALMI-DUAL

- ☐ Captura de la reasignación de botones en MAME

### 4.1 Identificar la placa y elegir el camino

- Lee el nombre impreso en la placa y el chip principal (el cuadrado más grande).

- Conéctala al PC de clase (Zorin) por USB y ejecuta lsusb. Apunta la línea nueva que aparece (fabricante y modelo).

- Busca tu placa en esta tabla:

| Placa | Chip | ¿Puede ser mando o teclado USB? | Camino |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino Leonardo, Arduino Micro, Pro Micro y clones "ATmega32U4" | ATmega32U4 | Sí, de serie | A (mando) o B (teclado) |
| Arduino Uno R4 Minima o Uno R4 WiFi | Renesas RA4M1 | Sí, como teclado | B (teclado) |
| Arduino Uno R3, Mega, Nano (clásicos o clones) | ATmega328P / ATmega2560 | No de serie | C (plan B, al final) |

- Si tenéis placa ATmega32U4, recomiendo el camino A: aparece como mando en cualquier sistema y no se mezcla con el teclado. El camino B es más sencillo y funciona sin configurar nada en MAME, porque usa las teclas que MAME trae por defecto.

### 4.2 Material y presupuesto

| Elemento | Cantidad | Detalle | Precio (€) | Enlace y fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Placa Arduino | 1 | La que os den |  |  |
| Joystick arcade de 8 direcciones | 1 | Con 4 microinterruptores y bola |  |  |
| Botones arcade de 30 mm | 6 | Con microinterruptor |  |  |
| Botones arcade de 24 mm | 3 | Moneda, Start y Menú |  |  |
| Cables con terminal faston | 1 juego | 2,8 mm para botones (comprobad el del joystick) |  |  |
| Cable USB | 1 | El conector que tenga la placa (micro-USB o USB-C) |  |  |
| Caja | 1 | MDF cortado o impresa en 3D |  |  |
| Total |  |  |  |  |

### 4.3 Preparar el Arduino IDE en el PC (Zorin)

- Descarga Arduino IDE 2 de arduino.cc → Software → "Linux AppImage 64 bits".

- Instala la librería que necesitan los AppImage y da permiso de ejecución (si libfuse2 no existe, prueba libfuse2t64):

sudo apt install -y libfuse2
cd ~/Descargas
chmod +x arduino-ide_*_Linux_64bit.AppImage

- Da permiso a tu usuario para usar el puerto de la placa y cierra sesión y vuelve a entrar (si no, no funciona):

sudo usermod -aG dialout $USER

- Abre el IDE: ./arduino-ide_*_Linux_64bit.AppImage.

- Tools → Board: elige tu placa. Leonardo → "Arduino Leonardo". Micro → "Arduino Micro". Pro Micro de 5 V → "Arduino Leonardo" (funciona igual). Uno R4 → la primera vez instala "Arduino UNO R4 Boards" en Tools → Board → Boards Manager.

- Tools → Port: elige el que aparece al conectar la placa (normalmente /dev/ttyACM0).

- Prueba que todo funciona: File → Examples → 01.Basics → Blink → botón Upload (flecha). El LED de la placa parpadea.

### 4.4 Cableado

Cada botón y cada dirección del joystick es un microinterruptor con tres patillas: COM (común), NO (normalmente abierto) y NC (no se usa). No hacen falta resistencias: la placa usa sus resistencias internas.

- Desconecta la placa del USB mientras cableas.

- Une todas las patillas COM en cadena (de un microinterruptor al siguiente) y lleva el final a un pin GND de la placa.

- Conecta la patilla NO de cada microinterruptor a su pin según esta tabla. Los mismos números existen en Leonardo, Micro, Pro Micro y Uno R4. En el Pro Micro, A0-A3 pueden venir rotulados como 18-21.

| Función | Pin | Camino A (mando) | Camino B (tecla) | En MAME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arriba | 2 | Eje Y = -1 | Flecha arriba | Mover arriba |
| Abajo | 3 | Eje Y = +1 | Flecha abajo | Mover abajo |
| Izquierda | 4 | Eje X = -1 | Flecha izquierda | Mover izquierda |
| Derecha | 5 | Eje X = +1 | Flecha derecha | Mover derecha |
| Botón 1 | 6 | Botón 1 | Ctrl izquierdo | Botón 1 |
| Botón 2 | 7 | Botón 2 | Alt izquierdo | Botón 2 |
| Botón 3 | 8 | Botón 3 | Espacio | Botón 3 |
| Botón 4 | 9 | Botón 4 | Shift izquierdo | Botón 4 |
| Botón 5 | 10 | Botón 5 | Z | Botón 5 |
| Botón 6 | A0 | Botón 6 | X | Botón 6 |
| Moneda | A1 | Botón 7 | 5 | Meter moneda |
| Start | A2 | Botón 8 | 1 | Empezar (jugador 1) |
| Menú | A3 | Botón 9 | Tab | Menú de configuración de MAME |

- Ojo con el joystick: la palanca empuja el microinterruptor del lado contrario. Si al mover arriba se activa "Abajo", intercambia esos dos cables.

- Haz foto del cableado y dibuja el esquema en draw.io (diagramas/arcade-stick-cableado.drawio): la placa en el centro, cada microinterruptor con su pin y la línea común a GND.

### 4.5 Probar el cableado antes de hacer el mando

Este programa solo escribe en pantalla qué se pulsa. Sirve para comprobar los cables sin que la placa actúe todavía como mando o teclado.

- File → New Sketch, borra todo y pega:

// Prueba de cableado: muestra en el Monitor Serie lo que se pulsa
const uint8_t PINES[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A0, A1, A2, A3};
const char* NOMBRES[] = {"Arriba", "Abajo", "Izquierda", "Derecha",
                         "Boton 1", "Boton 2", "Boton 3", "Boton 4", "Boton 5", "Boton 6",
                         "Moneda", "Start", "Menu"};
const uint8_t N = sizeof(PINES);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  for (uint8_t i = 0; i < N; i++) {
    pinMode(PINES[i], INPUT_PULLUP);   // pulsado = LOW
  }
}

void loop() {
  for (uint8_t i = 0; i < N; i++) {
    if (digitalRead(PINES[i]) == LOW) {
      Serial.println(NOMBRES[i]);
    }
  }
  delay(150);
}

- Guárdalo como prueba_cableado → Upload.

- Tools → Serial Monitor, velocidad 9600.

- Pulsa cada botón y cada dirección: tiene que salir su nombre. Si sale otro nombre, el cable está en el pin equivocado. Si no sale nada, revisa COM a GND.

- Captura del Monitor Serie con las 13 entradas probadas.

### 4.6 Camino A: mando USB (placas ATmega32U4)

- Descarga la librería: en el navegador, github.com/MHeironimus/ArduinoJoystickLibrary → Code → Download ZIP.

- En el IDE: Sketch → Include Library → Add .ZIP Library → elige el ZIP descargado.

- File → New Sketch, borra todo y pega:

// Arcade stick Almi-Chain - camino A: mando USB (gamepad)
#include <Joystick.h>

const uint8_t PIN_ARRIBA = 2, PIN_ABAJO = 3, PIN_IZQ = 4, PIN_DER = 5;
// Boton 1..6, Moneda, Start, Menu
const uint8_t PINES_BOTONES[] = {6, 7, 8, 9, 10, A0, A1, A2, A3};
const uint8_t NUM_BOTONES = sizeof(PINES_BOTONES);

// Mando con 9 botones, sin cruceta "hat", con ejes X e Y y nada mas
Joystick_ mando(JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID, JOYSTICK_TYPE_GAMEPAD,
                NUM_BOTONES, 0,
                true, true,                                   // X, Y
                false, false, false, false,                   // Z, Rx, Ry, Rz
                false, false, false, false, false);           // timon, acelerador...

int ultimoX = 0, ultimoY = 0;
uint8_t ultimos[NUM_BOTONES];

void setup() {
  pinMode(PIN_ARRIBA, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PIN_ABAJO, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PIN_IZQ, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PIN_DER, INPUT_PULLUP);
  for (uint8_t i = 0; i < NUM_BOTONES; i++) {
    pinMode(PINES_BOTONES[i], INPUT_PULLUP);
    ultimos[i] = 0;
  }
  mando.setXAxisRange(-1, 1);
  mando.setYAxisRange(-1, 1);
  mando.begin(false);          // enviamos nosotros con sendState()
  mando.setXAxis(0);
  mando.setYAxis(0);
  mando.sendState();
}

void loop() {
  bool cambio = false;

  int x = 0, y = 0;
  if (digitalRead(PIN_IZQ) == LOW) x = -1;
  if (digitalRead(PIN_DER) == LOW) x = 1;
  if (digitalRead(PIN_ARRIBA) == LOW) y = -1;
  if (digitalRead(PIN_ABAJO) == LOW) y = 1;
  if (x != ultimoX) { mando.setXAxis(x); ultimoX = x; cambio = true; }
  if (y != ultimoY) { mando.setYAxis(y); ultimoY = y; cambio = true; }

  for (uint8_t i = 0; i < NUM_BOTONES; i++) {
    uint8_t v = (digitalRead(PINES_BOTONES[i]) == LOW) ? 1 : 0;
    if (v != ultimos[i]) { mando.setButton(i, v); ultimos[i] = v; cambio = true; }
  }

  if (cambio) mando.sendState();
  delay(5);   // antirrebote sencillo
}

- Guárdalo como arcade_stick_mando → Upload.

- Copia el archivo .ino al repo, en 03-arcade-stick/.

### 4.7 Camino B: teclado USB (ATmega32U4 o Uno R4)

- File → New Sketch, borra todo y pega:

// Arcade stick Almi-Chain - camino B: teclado USB con las teclas por defecto de MAME
#include <Keyboard.h>

const uint8_t PINES[]  = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A0, A1, A2, A3};
const uint8_t TECLAS[] = {KEY_UP_ARROW, KEY_DOWN_ARROW, KEY_LEFT_ARROW, KEY_RIGHT_ARROW,
                          KEY_LEFT_CTRL, KEY_LEFT_ALT, ' ', KEY_LEFT_SHIFT, 'z', 'x',
                          '5', '1', KEY_TAB};
const uint8_t N = sizeof(PINES);
bool pulsado[N];
bool activo = true;

void setup() {
  for (uint8_t i = 0; i < N; i++) {
    pinMode(PINES[i], INPUT_PULLUP);
    pulsado[i] = false;
  }
  delay(500);
  // Modo seguro: si se conecta con el boton Menu (A3) pulsado, no envia teclas.
  // Sirve para poder volver a programar la placa sin que "escriba" sola.
  if (digitalRead(A3) == LOW) { activo = false; return; }
  Keyboard.begin();
}

void loop() {
  if (!activo) return;
  for (uint8_t i = 0; i < N; i++) {
    bool ahora = (digitalRead(PINES[i]) == LOW);
    if (ahora != pulsado[i]) {
      if (ahora) Keyboard.press(TECLAS[i]);
      else       Keyboard.release(TECLAS[i]);
      pulsado[i] = ahora;
    }
  }
  delay(5);   // antirrebote sencillo
}

- Si al compilar sale "Keyboard.h: No such file", instala la librería Keyboard (de Arduino) en Tools → Manage Libraries.

- Guárdalo como arcade_stick_teclado → Upload.

- Si la placa empieza a "escribir" sola y no te deja trabajar, desconéctala, mantén pulsado el botón Menú y vuelve a conectarla (modo seguro).

- Copia el .ino al repo, en 03-arcade-stick/.

### 4.8 Probar el stick en el PC

- Instala las herramientas de prueba en Zorin:

sudo apt install -y joystick evtest

- Camino A: jstest /dev/input/js0. Al mover el stick cambian los ejes 0 y 1 (-32767 / 0 / 32767). Al pulsar, los botones 0 a 8 pasan a on.

- Camino B: abre un editor de texto y pulsa: tiene que escribir espacios, z, x, 5, 1 y mover el cursor. Para verlo tecla a tecla: sudo evtest y elige el dispositivo del Arduino.

- Captura de la prueba.

### 4.9 Pasar el stick a la recreativa (ALMI-DUAL)

- Apaga la VM ALMI-DUAL.

- Conecta el stick al PC → Configuración → USB de la VM → icono + (añadir filtro) → elige el Arduino → Aceptar.

- Arranca la VM y elige Debian. Al estar el filtro, el stick pasa solo a la VM.

- Desde Ctrl + Alt + F2 con almiadmin, comprueba que Debian lo ve:

sudo apt install -y joystick
ls /dev/input/
jstest /dev/input/js0

- Con el filtro puesto, mientras la VM está encendida el PC no ve el Arduino. Para volver a programarlo, apaga la VM primero.

### 4.10 Configurar y personalizar los controles en MAME

- Vuelve a MAME (Ctrl + Alt + F1).

- Camino B: los controles ya funcionan, porque las teclas son las de MAME por defecto.

- Camino A, o para personalizar en cualquier camino: pulsa el botón Menú (o Tab) → Input Settings → Input Assignments (general) (en versiones antiguas, "Input (general)") → Player 1 Controls.

- Elige P1 Up, pulsa Intro y mueve el stick hacia arriba. Repite con P1 Down, P1 Left, P1 Right, P1 Button 1 a 6, Coin 1 y 1 Player Start.

- Para cambiar los controles solo de un juego, entra en el juego y usa Input Assignments (this system).

- MAME guarda la configuración en /home/arcade/.mame/cfg/default.cfg (y un .cfg por juego). Copia ese archivo al repo como prueba.

- Captura del menú con los controles asignados al stick.

### 4.11 Camino C (plan B): placa Uno R3, Mega o Nano

Estas placas no pueden ser mando USB de serie. Solo si es un Uno R3 original (con el chip ATmega16U2 junto al USB y un bloque de 6 pines al lado), se puede cambiar el programa de ese chip con UnoJoy:

- Descarga UnoJoy: github.com/AlanChatham/UnoJoy → Code → Download ZIP → descomprime.

- Sube primero el programa a la placa normal: abre UnoJoy/UnoJoyArduinoSample/UnoJoyArduinoSample.ino y cámbialo con el cableado de 4.4. Importante: si no usas palancas analógicas, pon leftStickX, leftStickY, rightStickX y rightStickY a 128 (centro), porque si no los pines libres dan valores al azar. Upload.

- Instala el programador: sudo apt install -y dfu-programmer.

- Pon el chip USB en modo DFU: con un cable, une un instante las dos patillas del bloque de 6 pines más cercanas al conector USB. lsusb debe mostrar un dispositivo "Atmel" en DFU.

- Graba el firmware de mando:

Empiezo por crear el documento, y luego compruebo los detalles técnicos más delicados (Arduino Uno como mando, Odoo, Terraform en AWS Academy) antes de escribir.cd UnoJoy/UnoJoy/ATmega8u2Code/HexFiles
sudo dfu-programmer atmega16u2 erase
sudo dfu-programmer atmega16u2 flash UnoJoy.hex
sudo dfu-programmer atmega16u2 reset

- Desconecta y conecta: ahora es un mando. Para volver a programar la placa, repite el paso 4 y graba Arduino-usbserial-uno.hex en lugar de UnoJoy.hex.

- Si la placa es un clon con chip CH340 (sin ATmega16U2), UnoJoy no funciona: pedid al profesor una placa ATmega32U4.

### 4.12 Pruebas

| Nº | Qué se prueba | Cómo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cableado correcto | Programa de 4.5 y Monitor Serie | Las 13 entradas muestran su nombre |
| 2 | El PC lo reconoce sin drivers | lsusb y jstest / evtest | Aparece como mando o teclado |
| 3 | Funciona en Windows | En Windows, Win + R → joy.cpl (camino A) o el Bloc de notas (B) | Responden ejes y botones |
| 4 | Funciona en la recreativa | Jugar en MAME en ALMI-DUAL | Se mueve y dispara |
| 5 | Input personalizable | Cambiar el Botón 1 a otro botón físico en el menú de MAME | El juego responde al nuevo botón |
| 6 | Compatible con otro emulador | Probar el stick en otro programa (por ejemplo, un juego del navegador o RetroArch) | Funciona sin configuración extra |

## 5. Red: WAN, plano, Packet Tracer y repetidor WDS

La red del local se diseña con tres redes separadas (VLAN): Gestión (gerente y servidores), TPV (barra) y Clientes (Wi-Fi del público y recreativa). Los clientes solo salen a Internet y no pueden llegar a los TPV ni a los servidores. Todo se monta en Packet Tracer con los comandos completos. Aparte, con los 2 routers reales se configura el principal de forma segura y el segundo como repetidor por WDS.

### Ficha de la parte 5

| Qué es | La red del restaurante: necesidades, línea WAN, direccionamiento y VLAN, plano y esquema, montaje en Packet Tracer y los 2 routers reales (principal seguro y repetidor WDS). |
| --- | --- |
| Máquinas o equipos | Packet Tracer y 2 routers físicos |
| Depende de | Nada |
| La necesitan | Todas usan su plan de IPs; la parte 2 si la impresora va por red |
| Cuándo | S1 a S4 (10 tareas) |
| Para preguntar a una IA, copia | Apartado 0 + parte 5 |

Tareas de la parte 5 (mismos códigos que el tablero y el Gantt):

| ID | Tarea | Apartado | Cuándo | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Necesidades de comunicación | 5.1 | S1 · 19 oct – 20 oct | Sin asignar | Por hacer |
| R02 | Comparar operadores y elegir la línea WAN | 5.2 | S1 · 20 oct – 22 oct | Sin asignar | Por hacer |
| R03 | Plan de direccionamiento y VLAN | 5.3 | S1 · 21 oct – 22 oct | Sin asignar | Por hacer |
| R04 | Plano del local y esquema lógico | 5.4 | S1 · 22 oct – 27 oct | Sin asignar | Por hacer |
| R05 | Packet Tracer: switch, router e ISP | 5.5 pasos 1–3 | S2 · 27 oct – 29 oct | Sin asignar | Por hacer |
| R06 | Packet Tracer: servidores, Wi-Fi y comprobaciones | 5.5 pasos 4–7 | S2 · 29 oct – 30 oct | Sin asignar | Por hacer |
| R07 | Router principal seguro | 5.6 | S3 · 2 nov – 3 nov | Sin asignar | Por hacer |
| R08 | Router secundario como repetidor WDS | 5.6 | S3 · 3 nov – 4 nov | Sin asignar | Por hacer |
| R09 | Pruebas del repetidor | 5.7 | S3 · 5 nov – 6 nov | Sin asignar | Por hacer |
| R10 | Pruebas y guía de la red | 5.8 | S4 · 9 nov – 10 nov | Sin asignar | Por hacer |

### Qué se entrega

- ☐ Tabla de necesidades de comunicación

- ☐ Comparativa de operadores y línea WAN elegida con el motivo

- ☐ Plan de direccionamiento IP y VLAN

- ☐ Plano del local con cableado y Wi-Fi, y esquema lógico de conectividad (draw.io)

- ☐ Archivo de Packet Tracer 04-red/almichain.pkt funcionando

- ☐ Configuración de los dos routers reales con capturas

- ☐ Pruebas del repetidor (IP, ping, velocidad y cobertura)

### 5.1 Necesidades de comunicación

| Equipo | Cantidad | Conexión | Red (VLAN) | Necesita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo del gerente | 1 | Cable | 10 Gestión | Odoo, servidores, Internet |
| Servidor BD (ALMI-BD) | 1 | Cable | 10 Gestión | Red interna |
| Servidor ERP (ALMI-ODOO) | 1 | Cable | 10 Gestión | Red interna, Internet (correo) |
| TPV de barra | 2 | Cable | 20 TPV | Solo Odoo e Internet |
| Impresora de tickets | 2 | USB al TPV (o cable) | 20 TPV | Solo su TPV |
| Recreativa | 1 | Cable | 30 Clientes | Nada (opcional Internet) |
| Wi-Fi de clientes | 2 puntos (principal + repetidor) | Inalámbrico | 30 Clientes | Solo Internet |
| Router, switch y puntos de acceso | — | — | 99 Administración | Solo los administra almiadmin |

### 5.2 Elegir la línea WAN

- Busca tarifas de fibra para empresas de al menos 4 operadores con cobertura en Bilbao: Movistar Empresas, Vodafone Business, Orange Empresas, Euskaltel Empresas, Digi.

- Rellena la tabla con lo que ponga su web el día que la mires:

| Operador | Tarifa | Bajada / subida (Mb/s) | IP fija | Permanencia | Router incluido | Soporte | Precio al mes (€, IVA incl.) | Enlace y fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Criterios para elegir (escríbelos en la documentación): fibra simétrica de 300 Mb/s o más, IP fija (para acceder a servicios del local desde fuera en el futuro), soporte técnico 24 h y respaldo móvil 4G/5G si el TPV se queda sin línea.

- Escribe en dos o tres frases la elección y por qué.

### 5.3 Plan de direccionamiento

| VLAN | Nombre | Red | Puerta de enlace | Rango DHCP | Direcciones fijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | GESTION | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | .100 – .199 | BD .20, Odoo .30 |
| 20 | TPV | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 | .100 – .199 | Impresoras .50 y .51 |
| 30 | CLIENTES | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 | .100 – .250 | — |
| 99 | ADMIN | 192.168.99.0/24 | 192.168.99.1 | Sin DHCP | Switch .2 |
| 998 | SIN-USO | — | — | — | Puertos libres apagados |
| 999 | NATIVA | — | — | — | VLAN nativa del troncal, sin equipos |
| WAN | Operador | 203.0.113.0/30 | 203.0.113.1 (operador) | — | Router del local .2 |

La red 203.0.113.0/30 es un rango reservado para ejemplos: en la realidad sería la IP fija que dé el operador.

### 5.4 Plano del local y esquema lógico

Se hacen en draw.io: diagramas/red-plano.drawio y diagramas/red-esquema-logico.drawio.

- Plano físico (vista desde arriba del local): dibuja las zonas (entrada, sala, barra, cocina, despacho, terraza y cuarto técnico o armario).

- Coloca en el cuarto técnico un rack con: router del operador o ONT, router del local, panel de parcheo y switch de 24 puertos.

- Dibuja cada cable desde el rack hasta su toma: despacho (gerente), 2 tomas en la barra (TPV), servidores en el rack y la recreativa en la sala. Pon a cada toma una etiqueta (T01, T02...).

- Indica el tipo de cable en una leyenda: Cat 6 U/UTP, norma de conexión T568B en los dos extremos, menos de 90 m por tramo.

- Coloca el router Wi-Fi principal en la sala y el repetidor WDS en la zona más alejada (terraza o fondo de la sala). Dibuja un círculo aproximado de cobertura de cada uno.

- Esquema lógico: el operador → router del local → switch → las tres VLAN, cada una de un color, con su red IP, y qué equipos hay en cada una. Marca con una cruz roja los accesos que bloquean las listas de acceso (Clientes → Gestión y TPV; TPV → Gestión salvo Odoo).

### 5.5 Red en Packet Tracer

Equipos que hay que colocar (arrástralos y cámbiales el nombre en Config → Display Name):

| Nombre | Equipo de Packet Tracer | Conexión |
| --- | --- | --- |
| R-ALMI | Router 2911 | G0/0 al switch (troncal), G0/1 al ISP |
| SW-ALMI | Switch 2960-24TT | Puertos según la tabla de abajo |
| ISP | Router 2911 | G0/0 a R-ALMI, G0/1 a INTERNET |
| INTERNET | Server-PT | G0/1 de ISP |
| PC-GERENTE | PC-PT | Fa0/1 del switch |
| SRV-BD | Server-PT | Fa0/2 |
| SRV-ODOO | Server-PT | Fa0/3 |
| TPV1, TPV2 | PC-PT | Fa0/5 y Fa0/6 |
| IMP-TICKET1 | Printer-PT | Fa0/7 |
| AP-SALA, AP-TERRAZA | AccessPoint-PT | Fa0/10 y Fa0/11 |
| RECREATIVA | PC-PT | Fa0/12 |
| CLIENTE1, CLIENTE2 | Laptop-PT con tarjeta inalámbrica | Wi-Fi |

Cables: "Copper Straight-Through" (negro continuo) para todo lo de cobre.

Paso 1. Switch SW-ALMI. Clic en el switch → pestaña CLI → Intro. Copia bloque a bloque y cambia <contraseña> por la tuya:

enable
configure terminal
hostname SW-ALMI
enable secret <contraseña>
service password-encryption
no ip domain-lookup
banner motd #Acceso solo para personal autorizado de Almi-Chain#

vlan 10
 name GESTION
vlan 20
 name TPV
vlan 30
 name CLIENTES
vlan 99
 name ADMIN
vlan 998
 name SIN-USO
vlan 999
 name NATIVA
exit

interface range fa0/1 - 3
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation shutdown
 spanning-tree portfast
 exit

interface range fa0/5 - 7
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation shutdown
 spanning-tree portfast
 exit

interface range fa0/10 - 12
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 spanning-tree portfast
 exit

interface gig0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
 exit

interface range fa0/4 , fa0/8 - 9 , fa0/13 - 24 , gig0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 998
 shutdown
 exit

interface vlan 99
 ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
ip default-gateway 192.168.99.1

ip domain-name almichain.local
username almiadmin privilege 15 secret <contraseña>
crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
ip ssh version 2
line vty 0 15
 login local
 transport input ssh
 exit
line console 0
 login local
 exit
end
write memory

Paso 2. Router R-ALMI. Mismo procedimiento:

enable
configure terminal
hostname R-ALMI
enable secret <contraseña>
service password-encryption
no ip domain-lookup
banner motd #Acceso solo para personal autorizado de Almi-Chain#

interface g0/0
 no shutdown
 exit
interface g0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 exit
interface g0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 exit
interface g0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 exit
interface g0/0.99
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
 exit

interface g0/1
 description WAN-OPERADOR
 ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
 ip nat outside
 no shutdown
 exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.99
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.99
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.99
ip dhcp pool GESTION
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 198.51.100.10
 exit
ip dhcp pool TPV
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
 dns-server 198.51.100.10
 exit
ip dhcp pool CLIENTES
 network 192.168.30.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.30.1
 dns-server 198.51.100.10
 exit

access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.30.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload

ip access-list extended CLIENTES-SOLO-INTERNET
 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255
 permit ip any any
 exit
interface g0/0.30
 ip access-group CLIENTES-SOLO-INTERNET in
 exit

ip access-list extended TPV-SOLO-ODOO
 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.10.30 eq www
 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255
 permit ip any any
 exit
interface g0/0.20
 ip access-group TPV-SOLO-ODOO in
 exit

ip domain-name almichain.local
username almiadmin privilege 15 secret <contraseña>
crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
ip ssh version 2
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
 exit
line console 0
 login local
 exit
end
write memory

En Packet Tracer el servidor web solo escucha en el puerto 80 (www). En la red real Odoo se usa por HTTPS a través de nginx (guía 6), así que en la documentación escribe la regla con eq 443.

Paso 3. Router ISP e INTERNET (simulan el operador y una web externa):

enable
configure terminal
hostname ISP
interface g0/0
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
 no shutdown
 exit
interface g0/1
 ip address 198.51.100.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
end
write memory

Servidor INTERNET: Desktop → IP Configuration → Static: IP 198.51.100.10, máscara 255.255.255.0, puerta 198.51.100.1, DNS 198.51.100.10. En Services → DNS: activa DNS y añade el nombre www.ejemplo.com con la dirección 198.51.100.10. En Services → HTTP: activado.

Paso 4. Servidores internos (IP fija). En cada uno, Desktop → IP Configuration → Static:

| Equipo | IP | Máscara | Puerta de enlace | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SRV-BD | 192.168.10.20 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 198.51.100.10 |
| SRV-ODOO | 192.168.10.30 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 198.51.100.10 |
| IMP-TICKET1 | 192.168.20.50 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | — |

En SRV-ODOO deja activado Services → HTTP (simula la web de Odoo).

Paso 5. Equipos con DHCP. En PC-GERENTE, TPV1, TPV2 y RECREATIVA: Desktop → IP Configuration → DHCP. Tiene que aparecer una IP de su red (por ejemplo, 192.168.20.100 en TPV1).

Paso 6. Wi-Fi de clientes.

- AP-SALA → Config → Port 1: SSID AlmiChain-Clientes, Authentication WPA2-PSK, PSK Pass Phrase (12 caracteres o más), Encryption Type AES.

- AP-TERRAZA: lo mismo, con el mismo SSID y clave (en Packet Tracer simula la ampliación de cobertura; el WDS de verdad se prueba con los routers reales en 5.6).

- CLIENTE1: Physical → apaga el portátil (botón de encendido) → arrastra fuera el módulo de red con cable → arrastra dentro WPC300N → enciéndelo.

- Config → Wireless0: SSID AlmiChain-Clientes, WPA2-PSK, la misma clave, IP por DHCP. Repite con CLIENTE2.

- Aparecerán las ondas entre el portátil y el AP, y una IP 192.168.30.x.

Paso 7. Comprobaciones en Packet Tracer (captura de cada una):

| Desde | Comando o acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| SW-ALMI | show vlan brief | Puertos en VLAN 10, 20, 30 y 998 |
| SW-ALMI | show interfaces trunk | Gig0/1 troncal, nativa 999, VLAN 10,20,30,99 |
| R-ALMI | show ip dhcp binding | IPs dadas a PCs y portátiles |
| CLIENTE1 | Navegador → http://www.ejemplo.com | Abre la web de INTERNET |
| CLIENTE1 | ping 192.168.10.30 | Falla (bloqueado) |
| CLIENTE1 | ping 192.168.20.100 | Falla (bloqueado) |
| TPV1 | Navegador → http://192.168.10.30 | Abre la web de SRV-ODOO |
| TPV1 | ping 192.168.10.20 | Falla (solo puede ir a Odoo) |
| PC-GERENTE | ping 192.168.10.20 y ping 198.51.100.10 | Responden |
| R-ALMI | show ip nat translations | Traducciones hacia 203.0.113.2 |
| R-ALMI | show access-lists | Las reglas deny tienen coincidencias (matches) |
| PC-GERENTE | ssh -l almiadmin 192.168.10.1 | Pide contraseña y entra en R-ALMI |

Guarda el archivo como 04-red/almichain.pkt y súbelo al repo.

### 5.6 Routers reales: principal seguro y secundario como repetidor WDS

Los menús cambian según la marca. Los nombres de abajo son los habituales (TP-Link entre paréntesis). Apunta modelo y versión de firmware de cada router.

Router principal (R1), conectado a la toma de red de clase por su puerto WAN:

- Reinícialo de fábrica: con él encendido, mantén pulsado el botón RESET 10 segundos.

- Conecta el PC por cable a un puerto LAN. Mira la puerta de enlace con ip route | grep default (por ejemplo 192.168.0.1) y ábrela en el navegador. Usuario y contraseña de fábrica: en la pegatina del router.

- Cambia la contraseña de administración (Herramientas del sistema → Contraseña). Guárdala en KeePassXC.

- Actualiza el firmware si hay versión nueva (Herramientas del sistema → Actualización de firmware).

- Wi-Fi (Inalámbrico → Configuración):

  - SSID: AlmiChain-Clientes.

  - Región: España.

  - Canal: fijo (no automático). Elige el 1, el 6 o el 11, el menos usado. Para verlo desde Zorin: nmcli -f SSID,CHAN,SIGNAL dev wifi list.

  - Ancho de canal: 20 MHz (más estable con WDS).

- Seguridad Wi-Fi: WPA2-PSK con cifrado AES y una clave de 12 caracteres o más. No uses WPA3: la mayoría de routers no admiten WDS con WPA3.

- Desactiva WPS (Inalámbrico → WPS → Deshabilitar).

- Desactiva la administración remota (Seguridad → Administración remota: IP 0.0.0.0 o desactivado) y UPnP (Reenvío → UPnP).

- Si tiene opción de aislamiento de clientes (AP Isolation), actívala: los clientes del Wi-Fi no se ven entre ellos.

- Mira el rango DHCP (DHCP → Configuración), por ejemplo .100 a .199. Lo necesitas para el paso siguiente.

- Guarda y haz capturas de cada pantalla.

Router secundario (R2), sin cable al principal; solo por Wi-Fi:

- Reinícialo de fábrica y conéctate a él por cable desde el PC.

- Cambia su contraseña de administración y guárdala.

- Cambia su IP de LAN (Red → LAN) a una de la red de R1 que no esté en el rango DHCP de R1. Ejemplo: si R1 es 192.168.0.1, pon R2 en 192.168.0.2. Guarda. El router se reinicia: entra de nuevo con la IP nueva.

- Desactiva su servidor DHCP (DHCP → Deshabilitar). Solo reparte IPs R1.

- Inalámbrico → Configuración:

  - SSID: AlmiChain-Clientes-2 (distinto para las pruebas; al final puede ser el mismo que R1).

  - Canal: el mismo que R1. Ancho: 20 MHz.

  - Marca Habilitar puente WDS (Enable WDS Bridging).

  - Pulsa Buscar (Survey) → en la lista, Conectar en AlmiChain-Clientes.

  - Tipo de clave: WPA2-PSK. Contraseña: la de R1. Guarda.

- Seguridad Wi-Fi del propio R2: WPA2-PSK, AES, clave de 12 caracteres o más.

- Desactiva WPS, administración remota y UPnP, como en R1.

- Reinicia R2. En Estado (Status), el estado WDS tiene que poner Run o "Conectado".

- Si vuestro modelo no tiene WDS, busca "Modo repetidor" o "Extensor de cobertura" y documenta que se usó ese modo.

### 5.7 Pruebas del repetidor

- Conecta un portátil o móvil a AlmiChain-Clientes-2 (R2). Desconecta el cable del PC si lo tiene.

- Comprueba que la IP la da R1 (misma red y puerta de enlace = IP de R1):

ip -4 addr show
ip route | grep default

- Comprueba que llega a R1 y a Internet sin pérdidas (tiene que poner 0% packet loss):

ping -c 20 192.168.0.1
ping -c 20 8.8.8.8

- Velocidad con iperf3: en un PC conectado por cable a R1, sudo apt install -y iperf3 y luego iperf3 -s. En el portátil (también con iperf3 instalado), primero conectado a R1 y después a R2:

iperf3 -c <IP del PC servidor> -t 20

- Es normal que a través de R2 salga más o menos la mitad: con WDS cada paquete viaja dos veces por el aire. Escríbelo en la documentación.

- Cobertura: elige 4 puntos (al lado de R1, mitad del pasillo, al lado de R2, el punto más lejano). En cada uno mide la señal con nmcli -f SSID,SIGNAL,CHAN dev wifi list o con una app de móvil (WiFi Analyzer) y rellena:

| Punto | Señal de R1 (%) | Señal de R2 (%) | Velocidad iperf3 (Mb/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Junto a R1 |  |  |  |
| Mitad del pasillo |  |  |  |
| Junto a R2 |  |  |  |
| Punto más lejano |  |  |  |

### 5.8 Pruebas

| Nº | Qué se prueba | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Las 12 comprobaciones de Packet Tracer (paso 7 de 5.5) | Todas como en la tabla |
| 2 | Contraseña de fábrica cambiada en R1 y R2 | No se puede entrar con la de la pegatina |
| 3 | WPS desactivado en R1 y R2 | Captura de la opción desactivada |
| 4 | Cliente en R2 recibe IP de R1 | IP de la red de R1 y puerta de enlace = R1 |
| 5 | Ping a R1 y a Internet desde R2 | 0 % de pérdidas |
| 6 | Cobertura ampliada | En el punto más lejano la señal de R2 es mayor que la de R1 |

## 6. ERP Odoo + TPV: instalación, datos, TPV, impresora y factura automática

Odoo 18 Community corre en Docker dentro de la VM ALMI-ODOO (Ubuntu Server 24.04, IP 192.168.10.30), detrás de nginx con HTTPS. Los dos TPV de la barra son dos puntos de venta de Odoo, Barra 1 y Barra 2, que se abren en Edge en modo quiosco desde los usuarios TPV1 y TPV2 de la VM ALMI-TPV. El caso real automatizado: una venta en el TPV a un cliente genera sola la factura, la envía por correo al cliente y descuenta el stock. No hace falta usar todo Odoo: basta con que este caso funcione de verdad de principio a fin.

Se usa la versión 18.0 aunque ya existen la 19 y la 20, porque hay mucha más documentación y vídeos en español, y sigue teniendo soporte. Los menús pueden cambiar un poco en otras versiones.

### Ficha de la parte 6

| Qué es | El ERP Odoo con los dos TPV de la barra: instalación en Docker con HTTPS, datos de la empresa, usuarios, productos, TPV Barra 1 y Barra 2, correo y la factura automática de principio a fin. Incluye su copia de seguridad. |
| --- | --- |
| Máquinas o equipos | ALMI-ODOO (y ALMI-TPV para la prueba final) |
| Depende de | Parte 1 (red NAT). Para la prueba final, la parte 2 (ALMI-TPV, impresora y quiosco). Para las copias cruzadas, la parte 8 (B09) |
| La necesitan | Parte 2 (el quiosco abre el TPV de Odoo) y parte 8 (guarda las copias de Odoo) |
| Cuándo | S1 a S4 (13 tareas) |
| Para preguntar a una IA, copia | Apartado 0 + parte 6 + ficha de la parte 2 |

Tareas de la parte 6 (mismos códigos que el tablero y el Gantt):

| ID | Tarea | Apartado | Cuándo | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | Comparar ERP y justificar Odoo | 6.1 | S1 · 21 oct – 23 oct | Sin asignar | Por hacer |
| E02 | Instalar Ubuntu Server ALMI-ODOO | 6.2 | S2 · 26 oct – 27 oct | Sin asignar | Por hacer |
| E03 | Docker y Odoo 18 | 6.3 | S2 · 27 oct – 28 oct | Sin asignar | Por hacer |
| E04 | HTTPS interno con nginx | 6.4 | S2 · 28 oct – 29 oct | Sin asignar | Por hacer |
| E05 | Base de datos y aplicaciones de Odoo | 6.5 · 6.6 | S2 · 29 oct – 30 oct | Sin asignar | Por hacer |
| E06 | Empresa, usuarios y empleados | 6.7 | S2 · 30 oct – 2 nov | Sin asignar | Por hacer |
| E07 | Productos, clientes y stock | 6.8 | S3 · 2 nov – 3 nov | Sin asignar | Por hacer |
| E08 | Dos TPV de Odoo (Barra 1 y Barra 2) | 6.9 | S3 · 3 nov – 4 nov | Sin asignar | Por hacer |
| E09 | Correo saliente (Gmail) | 6.10 | S3 · 4 nov | Sin asignar | Por hacer |
| E10 | Automatizar venta → factura → correo | 6.11 | S3 · 4 nov – 6 nov | Sin asignar | Por hacer |
| E11 | Copia de seguridad de Odoo | 6.13 | S3 · 6 nov – 9 nov | Sin asignar | Por hacer |
| E12 | Prueba de principio a fin | 6.12 | S4 · 9 nov | Sin asignar | Por hacer |
| E13 | Pruebas y guía de Odoo | 6.14 | S4 · 10 nov | Sin asignar | Por hacer |

### Qué se entrega

- ☐ Comparativa de ERP y justificación de Odoo

- ☐ VM ALMI-ODOO con Odoo en Docker, accesible por HTTPS desde la red interna

- ☐ Empresa, usuarios con mínimo privilegio, empleados, productos, clientes y stock cargados

- ☐ TPV configurado e imprimiendo tickets

- ☐ Reglas de automatización: factura automática y envío por correo

- ☐ Prueba completa de principio a fin con capturas

- ☐ Script de copia de seguridad de Odoo

### 6.1 Elegir el ERP

| ERP | Licencia | TPV integrado | Contabilidad española | Instalación con Docker |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odoo Community | LGPL, gratis | Sí (Punto de venta, modo bar/restaurante) | Sí (plan contable español) | Imagen oficial |
| Dolibarr | GPL, gratis | Sí (TakePOS) | Sí | Imágenes de la comunidad |
| ERPNext | GPL, gratis | Sí (POS) | Parcial | Oficial, pero más pesada |

Justificación para la documentación: Odoo tiene en un solo programa todo lo que pide el enunciado (facturas, CRM, personal, marketing, inventario y TPV), reglas de automatización sin programar un módulo y una imagen Docker oficial que hace la instalación reproducible.

### 6.2 Instalación base de Ubuntu Server 24.04 (sirve también para ALMI-BD)

- Descarga la ISO de Ubuntu Server 24.04 LTS de ubuntu.com → Download → Server.

- VirtualBox → Nueva: nombre ALMI-ODOO, la ISO, tipo Linux, Ubuntu (64-bit). Marca Omitir instalación desatendida.

- Hardware: 3072 MB de RAM, 2 procesadores. Disco: 25 GB VDI dinámico.

- Configuración → Red → Adaptador 1: Red NAT ALMICHAIN.

- Arranca. En el instalador:

  - Idioma: English (el instalador de servidor tiene poco español). Teclado: Spanish.

  - Tipo: Ubuntu Server (no el "minimized").

  - Red: en enp0s3 → Edit IPv4 → Manual. Subnet 192.168.10.0/24, Address 192.168.10.30, Gateway 192.168.10.1, Name servers 1.1.1.1,9.9.9.9. Save.

  - Proxy: vacío. Mirror: el que propone.

  - Storage: Use an entire disk con Set up this disk as an LVM group. Done → Continue.

  - Profile: Your name Administrador Almi, server name almi-odoo, username almiadmin, contraseña del gestor.

  - Ubuntu Pro: Skip for now.

  - SSH: marca Install OpenSSH server.

  - Featured snaps: no marques ninguno.

- Al acabar: Reboot Now. Si pide quitar el disco, Intro.

- Entra con almiadmin y actualiza:

sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo reboot

- Usa todo el disco (Ubuntu a veces deja libre la mitad del grupo LVM; si no hay espacio libre, el comando lo dice y no pasa nada):

sudo lvextend -l +100%FREE -r /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
df -h /

- Cortafuegos: SSH, HTTP y HTTPS solo desde las redes internas:

sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow from 192.168.0.0/16 to any port 22 proto tcp
sudo ufw allow from 192.168.0.0/16 to any port 80 proto tcp
sudo ufw allow from 192.168.0.0/16 to any port 443 proto tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose

- Las actualizaciones de seguridad automáticas vienen activadas. Compruébalo: systemctl status unattended-upgrades (tiene que estar active).

- Para administrar cómodamente desde el PC de clase, añade reenvío de puertos en la red NAT: VirtualBox → Archivo → Herramientas → Administrador de red → Redes NAT → ALMICHAIN → Reenvío de puertos, con estas reglas:

| Nombre | Protocolo | Puerto anfitrión | IP invitado | Puerto invitado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| odoo-ssh | TCP | 2230 | 192.168.10.30 | 22 |
| odoo-https | TCP | 8443 | 192.168.10.30 | 443 |

- Desde el PC: ssh -p 2230 almiadmin@localhost. En el navegador del PC, Odoo estará en https://localhost:8443.

### 6.3 Instalar Docker y Odoo

- Instala Docker desde los repositorios de Ubuntu:

sudo apt install -y docker.io docker-compose-v2
sudo systemctl enable --now docker
sudo docker run --rm hello-world

- No metas a almiadmin en el grupo docker: ese grupo equivale a ser root. Usa siempre sudo docker.

- Carpeta de Odoo, solo accesible por root:

sudo mkdir -p /opt/odoo/config
sudo chmod 700 /opt/odoo
sudo chmod 755 /opt/odoo/config

- Contraseña de la base de datos en un archivo .env que solo lee root (genera una aleatoria y guárdala también en KeePassXC):

echo "DB_PASSWORD=$(openssl rand -base64 24)" | sudo tee /opt/odoo/.env
sudo chmod 600 /opt/odoo/.env

- Crea el archivo de servicios: sudo nano /opt/odoo/docker-compose.yml

services:
  db:
    image: postgres:16
    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_DB: postgres
      POSTGRES_USER: odoo
      POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
    volumes:
      - odoo-db:/var/lib/postgresql/data

  odoo:
    image: odoo:18.0
    restart: unless-stopped
    depends_on:
      - db
    ports:
      - "127.0.0.1:8069:8069"
    environment:
      HOST: db
      USER: odoo
      PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
    volumes:
      - odoo-data:/var/lib/odoo
      - ./config:/etc/odoo

volumes:
  odoo-db:
  odoo-data:

El puerto se publica solo en 127.0.0.1: desde fuera nadie entra directamente a Odoo, solo a través de nginx con HTTPS (paso 6.4).

- Configuración de Odoo: sudo nano /opt/odoo/config/odoo.conf. Cambia la contraseña maestra por una larga y guárdala en KeePassXC:

[options]
addons_path = /mnt/extra-addons
data_dir = /var/lib/odoo
admin_passwd = <contraseña maestra larga>
proxy_mode = True

- Permisos para que el contenedor pueda leerlo: sudo chmod 644 /opt/odoo/config/odoo.conf.

- Arranca:

cd /opt/odoo
sudo docker compose up -d
sudo docker compose ps
sudo docker compose logs --tail 30 odoo

- Los dos contenedores tienen que estar running (o Up) y en el registro tiene que aparecer HTTP service (werkzeug) running on ...:8069. Prueba local: curl -I http://127.0.0.1:8069/web/login (responde 200 o 303).

### 6.4 HTTPS interno con nginx

El reto pide comunicaciones cifradas. Odoo está en la red interna, así que se usa un certificado propio (autofirmado) que se instala como de confianza en los equipos Windows.

- Instala nginx y crea el certificado para la IP 192.168.10.30 (válido 825 días):

sudo apt install -y nginx
sudo mkdir -p /etc/ssl/almichain
sudo openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -days 825 \
  -keyout /etc/ssl/almichain/odoo.key -out /etc/ssl/almichain/odoo.crt \
  -subj "/C=ES/ST=Bizkaia/L=Bilbao/O=Almi-Chain/CN=192.168.10.30" \
  -addext "subjectAltName=IP:192.168.10.30"
sudo chmod 600 /etc/ssl/almichain/odoo.key

- Crea el sitio: sudo nano /etc/nginx/sites-available/odoo

map $http_upgrade $connection_upgrade {
    default upgrade;
    ''      close;
}

server {
    listen 80;
    server_name 192.168.10.30;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name 192.168.10.30;

    ssl_certificate     /etc/ssl/almichain/odoo.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/almichain/odoo.key;
    ssl_protocols       TLSv1.2 TLSv1.3;

    client_max_body_size 50m;
    proxy_read_timeout 720s;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8069;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}

- Actívalo, quita el sitio de ejemplo y comprueba:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/odoo /etc/nginx/sites-enabled/odoo
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
curl -kI https://192.168.10.30/web/login

- Instala el certificado como de confianza en las dos VM Windows, ALMI-TPV y ALMI-DUAL. En cada una, con almiadmin y PowerShell como administrador (Windows 10 trae el cliente SSH):

scp almiadmin@192.168.10.30:/etc/ssl/almichain/odoo.crt C:\Users\almiadmin\Desktop\odoo.crt
Import-Certificate -FilePath C:\Users\almiadmin\Desktop\odoo.crt -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\Root

- Abre Edge en Windows y entra en https://192.168.10.30: tiene que salir el candado sin avisos.

### 6.5 Crear la base de datos

- En el navegador (Windows de ALMI-DUAL, o https://localhost:8443 desde el PC) abre la dirección de Odoo. Sale el formulario de crear base de datos.

- Rellena: Master Password: la de odoo.conf. Database Name: almichain. Email: el correo del administrador de Odoo (será su usuario). Password: otra contraseña del gestor. Language: Spanish (ES) / Español. Country: Spain. Demo data: sin marcar.

- Pulsa Create database y espera (1-3 minutos).

- Ya creada, oculta el gestor de bases de datos para que nadie pueda borrarlas desde la web. Añade estas dos líneas al final de /opt/odoo/config/odoo.conf y reinicia:

list_db = False
dbfilter = ^almichain$

cd /opt/odoo && sudo docker compose restart odoo

- Comprueba que https://192.168.10.30/web/database/manager ya no funciona.

### 6.6 Instalar las aplicaciones

En Odoo, menú Aplicaciones. Busca cada una y pulsa Activar, de una en una:

| Aplicación | Para qué (lo que pide el enunciado) |
| --- | --- |
| Facturación | Facturas |
| Punto de venta | TPV de la barra |
| CRM | Relación con los clientes |
| Empleados | Personal |
| Marketing por correo electrónico | Marketing |
| Inventario | Inventario |

Al final, en el buscador de Aplicaciones quita el filtro "Aplicaciones" y busca automat: activa Reglas de automatización (lo usaremos en 6.11).

### 6.7 Empresa, usuarios y empleados

- Ajustes → Compañías → Actualizar información: nombre Almi-Chain Restaurantes (ficticio), dirección en Bilbao, correo de la empresa (el de Gmail del paso 6.10), logotipo. Moneda: EUR.

- Ajustes → Usuarios y compañías → Usuarios → Nuevo. Crea estos usuarios con mínimo privilegio. En la pestaña Permisos de acceso pon solo lo de la tabla y deja el resto vacío:

| Usuario | Tipo | Permisos |
| --- | --- | --- |
| Gerente | Usuario interno | Facturación: Facturación. Punto de venta: Administrador. CRM: Administrador. Empleados: Administrador. Inventario: Administrador. Marketing por correo: Usuario. Administración: ninguno |
| Camarero Barra 1 y Camarero Barra 2 (crea los dos) | Usuario interno | Punto de venta: Usuario. Nada más |

- Ponles contraseña: abre cada usuario → Acción (engranaje) → Cambiar contraseña. Guárdalas en KeePassXC.

- Empleados → Nuevo: crea 4 empleados ficticios (gerente, 2 camareros, cocinero) con su puesto y departamento (Sala, Cocina, Dirección). En el del gerente, pestaña Configuración de RR. HH. → Usuario relacionado: Gerente.

### 6.8 Productos, clientes y stock

- Inventario → Productos → Productos → Nuevo. Crea al menos 8 productos (4 bebidas y 4 platos). En cada uno:

  - Nombre y Precio de venta.

  - Tipo de producto: Bienes y marca Rastrear inventario (así baja el stock al vender).

  - Impuestos de cliente: IVA del 10 % (el de hostelería). Quita el del 21 % si aparece.

  - Pestaña Punto de venta: marca Disponible en PdV y elige una categoría de PdV (crea Bebidas y Platos).

  - Sube una foto si quieres que el TPV quede más visual.

- Stock inicial: abre cada producto → botón A mano → Nuevo o edita la cantidad → por ejemplo 50 → Aplicar.

- Contactos → Nuevo: crea 3 clientes ficticios. Ponles como correo direcciones vuestras reales, para recibir las facturas de prueba.

- (Opcional, cuenta como "importación de datos") En Contactos, vista lista → engranaje → Importar registros → sube un CSV como este → Probar → Importar:

name,email,city
Cliente Prueba Uno,<correo-real-1>,Bilbao
Cliente Prueba Dos,<correo-real-2>,Barakaldo

### 6.9 Configurar el TPV y la impresora

- Punto de venta → Configuración → Punto de venta: abre el que existe y cámbiale el nombre a Barra 1. Después pulsa Nuevo, nombre Barra 2 y guarda. Son los dos TPV de la barra.

- Punto de venta → Configuración → Ajustes, con Barra 1 elegido arriba:

  - Métodos de pago: Efectivo y Tarjeta.

  - Recibo: encabezado (nombre, NIF ficticio, dirección) y pie ("Gracias por su visita").

  - Marca Impresión automática del recibo y, si aparece, Omitir pantalla de vista previa.

  - Guarda.

- Repite el paso 2 eligiendo arriba Barra 2.

- Punto de venta → Panel → Barra 1 → Abrir caja (o "Nueva sesión") → importe de apertura → Abrir caja. Se abre el TPV. Copia la dirección completa de la barra del navegador (algo como https://192.168.10.30/pos/ui?config_id=1). Haz lo mismo con Barra 2 (tendrá otro config_id).

- En ALMI-TPV, con almiadmin, abre Directivas-TPV.msc (guía 2, paso 2.7) → Interfaz de usuario personalizada de TPV1: comprueba que la dirección es la de Barra 1; en la de TPV2, la de Barra 2. Corrige si hace falta y ejecuta gpupdate /force.

- Inicia sesión en Windows como TPV1. Edge se abre en Odoo: entra con el usuario de Odoo Camarero Barra 1 (solo la primera vez; Edge lo recuerda). Haz lo mismo con TPV2 y Camarero Barra 2.

- El ticket se imprime en la impresora predeterminada del usuario de Windows (Ticket-Barra) sin preguntar, gracias a --kiosk-printing. Si sale el cuadro de imprimir, comprueba que Ticket-Barra es la predeterminada de ese usuario (guía 2, paso 2.6).

### 6.10 Servidor de correo saliente (para enviar facturas)

- Crea una cuenta de Gmail para el equipo (por ejemplo almichain.reto@gmail.com).

- En esa cuenta: Gestionar tu cuenta de Google → Seguridad → Verificación en dos pasos (actívala) → después Contraseñas de aplicaciones → crea una llamada Odoo. Copia la clave de 16 letras en KeePassXC.

- En Odoo: Ajustes → baja del todo → Activar el modo de desarrollador.

- Ajustes → Ajustes generales → Correos electrónicos → marca Servidores de correo personalizados → Guardar.

- Ajustes → Técnico → Correo electrónico → Servidores de correo saliente → Nuevo:

  - Nombre: Gmail.

  - Servidor SMTP: smtp.gmail.com. Puerto: 587. Seguridad de la conexión: TLS (STARTTLS).

  - Autenticación: nombre de usuario. Usuario: la cuenta de Gmail. Contraseña: la clave de 16 letras.

  - Pulsa Probar conexión → tiene que decir que la conexión es correcta. Guarda.

- En la ficha de la empresa (6.7) el correo tiene que ser esa misma cuenta de Gmail.

### 6.11 Automatizar el caso real: venta → factura → correo → stock

El flujo completo:

- El camarero cobra en el TPV una venta a un cliente (con el cliente elegido).

- Regla 1: al quedar el pedido pagado, Odoo crea y publica la factura.

- Regla 2: al publicarse una factura de cliente que viene del TPV, Odoo la envía por correo al cliente con el PDF.

- El stock baja solo al cerrar la venta (por haber marcado "Rastrear inventario").

Regla 1: factura automática. Ajustes → Técnico → Automatización → Reglas de automatización → Nuevo:

- Nombre: TPV - Facturar pedidos con cliente.

- Modelo: Pedidos del punto de venta (pos.order).

- Desencadenante: El estado se establece en → Pagado.

- Aplicar en (filtro): añade tres condiciones: Cliente está establecido; Para facturar no está establecido (así no choca con el botón "Factura" del TPV); Factura no está establecido.

- En Acciones a realizar → Añadir una acción → tipo Ejecutar código → pega:

for order in records:
    if order.partner_id and not order.account_move:
        order.action_pos_order_invoice()

- Guarda.

Regla 2: envío por correo. Nuevo otra vez:

- Nombre: Facturas TPV - Enviar al cliente.

- Modelo: Asiento contable (account.move).

- Desencadenante: El estado se establece en → Publicado.

- Aplicar en: Tipo = Factura de cliente; Pedidos del PdV está establecido; Cliente → Correo electrónico está establecido.

- Acción: tipo Enviar correo electrónico → Plantilla: Factura: Enviar ("Invoice: Sending") → enviar como Correo electrónico.

- Guarda.

Si la regla 1 da error al probarla (los nombres internos pueden variar entre versiones), el plan B es que el camarero pulse el botón Factura en la pantalla de pago del TPV: la factura se crea igual y la regla 2 la envía sola. Documentad cuál usáis.

### 6.12 Prueba de principio a fin

- En ALMI-TPV, inicia sesión en Windows como TPV1. Se abre el TPV Barra 1.

- Añade 2 bebidas y 1 plato. Pulsa Cliente y elige uno de los clientes con vuestro correo.

- Pago → Efectivo → Validar. Sale el ticket por la impresora física.

- Cierra sesión, entra como TPV2 y repite con otro cliente en Barra 2. Sale el segundo ticket por la misma impresora.

- Con el usuario Gerente, en Odoo: Punto de venta → Pedidos → Pedidos: los dos pedidos están en estado Facturado, cada uno con su TPV.

- Facturación → Clientes → Facturas: las dos facturas están Publicadas. En su historial aparece el correo enviado.

- Abre vuestro correo: han llegado las facturas en PDF.

- Inventario → Productos: el stock de los productos ha bajado en lo vendido.

- Haz captura de cada paso (son la prueba del caso de uso para la documentación).

### 6.13 Copia de seguridad de Odoo

- Crea el script: sudo nano /usr/local/bin/copia-odoo.sh

#!/bin/bash
# Copia de la base de datos y los adjuntos de Odoo
set -euo pipefail
DEST=/var/backups/odoo
FECHA=$(date +%F_%H%M)
mkdir -p "$DEST"
chmod 700 "$DEST"
cd /opt/odoo
# Base de datos (formato propio de PostgreSQL, comprimido)
docker compose exec -T db pg_dump -U odoo -Fc almichain > "$DEST/almichain-$FECHA.dump"
# Adjuntos (PDF de facturas, imágenes de productos...)
docker compose exec -T odoo tar czf - -C /var/lib/odoo filestore/almichain > "$DEST/filestore-$FECHA.tar.gz"
# Borrar copias de más de 7 días
find "$DEST" -type f -mtime +7 -delete
# Copia fuera de esta máquina (se configura en la guía 8, paso 8.9)
rsync -a -e "ssh -i /root/.ssh/copias_ed25519" "$DEST/" copias@192.168.10.20:/srv/copias-remotas/odoo/
echo "$(date '+%F %T') copia OK" >> /var/log/copia-odoo.log

- Permisos y prueba a mano:

sudo chmod 700 /usr/local/bin/copia-odoo.sh
sudo /usr/local/bin/copia-odoo.sh
sudo ls -lh /var/backups/odoo

- Hasta hacer el paso 8.9 la línea de rsync fallará: coméntala con # mientras tanto.

- Programa la copia diaria a las 02:30: sudo crontab -e y añade:

30 2 * * * /usr/local/bin/copia-odoo.sh

- Restaurar (para la prueba de restauración), en una base de datos nueva almichain_restaurada:

cd /opt/odoo
sudo docker compose exec -T db createdb -U odoo almichain_restaurada
sudo docker compose exec -T db pg_restore -U odoo -d almichain_restaurada < /var/backups/odoo/almichain-<fecha>.dump
sudo docker compose exec -T db psql -U odoo -d almichain_restaurada -c "select count(*) from pos_order;"

### 6.14 Pruebas

| Nº | Qué se prueba | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odoo solo por HTTPS | http://192.168.10.30 redirige a https y sale el candado |
| 2 | Puerto 8069 cerrado desde fuera | Desde Windows, Test-NetConnection 192.168.10.30 -Port 8069 → False |
| 3 | Gestor de bases de datos oculto | /web/database/manager no se abre |
| 4 | Usuarios Camarero Barra 1 y 2 sin acceso a facturación | Al entrar con él solo ve Punto de venta |
| 5 | Caso real completo | Pedido facturado, factura publicada, correo recibido, stock bajado |
| 6 | Ticket impreso | Ticket con encabezado y pie configurados |
| 7 | Copia y restauración | La base restaurada tiene el mismo número de pedidos |

## 7. Web en AWS con Terraform, DuckDNS y HTTPS

La web es estática (solo muestra información): HTML, CSS y un poco de JavaScript para el menú móvil, el slideshow, el mapa con geolocalización y el formulario de adorno. Terraform crea en AWS Academy una EC2 con Ubuntu que, al arrancar, descarga la web de GitHub, la sirve con nginx, actualiza la IP en DuckDNS y pide el certificado HTTPS a Let's Encrypt. Con terraform destroy y terraform apply se rehace todo igual: eso es el despliegue reproducible.

### Ficha de la parte 7

| Qué es | La web informativa del restaurante: diseño, maquetación con slideshow, mapa con geolocalización y formulario de adorno, y despliegue en AWS con Terraform, DuckDNS y HTTPS. |
| --- | --- |
| Máquinas o equipos | AWS Academy (EC2), PC de clase (Terraform), DuckDNS y GitHub |
| Depende de | Parte 1 (Git) |
| La necesitan | Nadie |
| Cuándo | S1 a S4 (9 tareas) |
| Para preguntar a una IA, copia | Apartado 0 + parte 7 |

Tareas de la parte 7 (mismos códigos que el tablero y el Gantt):

| ID | Tarea | Apartado | Cuándo | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W01 | Diseño conceptual de la web | 7.1 | S1 · 20 oct – 23 oct | Sin asignar | Por hacer |
| W02 | Maquetar la web | 7.2 | S2 · 26 oct – 28 oct | Sin asignar | Por hacer |
| W03 | Probar en local, validar y Lighthouse | 7.3 | S2 · 29 oct – 30 oct | Sin asignar | Por hacer |
| W04 | Repositorio público de la web y DuckDNS | 7.4 · 7.5 | S2 · 30 oct | Sin asignar | Por hacer |
| W05 | AWS CLI y Terraform en el PC | 7.6 | S3 · 2 nov | Sin asignar | Por hacer |
| W06 | Código de Terraform | 7.7 | S3 · 2 nov – 4 nov | Sin asignar | Por hacer |
| W07 | Desplegar con HTTPS | 7.8 | S3 · 4 nov – 5 nov | Sin asignar | Por hacer |
| W08 | Prueba de despliegue reproducible | 7.9 | S3 · 6 nov | Sin asignar | Por hacer |
| W09 | Pruebas de la web | 7.10 | S4 · 9 nov – 10 nov | Sin asignar | Por hacer |

### Qué se entrega

- ☐ Diseño conceptual: secciones, boceto móvil y escritorio, colores y tipografías

- ☐ Código de la web en el repo y en un repo público solo para la web

- ☐ Informe de Lighthouse con 90 o más en Rendimiento, Accesibilidad, Buenas prácticas y SEO

- ☐ Código de Terraform en el repo (sin el token)

- ☐ Web funcionando en https://<subdominio>.duckdns.org con candado

- ☐ Prueba de destruir y volver a crear con Terraform

### 7.1 Diseño conceptual

- Escribe en 3 líneas para quién es la web (clientes de Bilbao que buscan dónde comer) y qué tiene que conseguir (que encuentren el local más cercano y vean la carta).

- Secciones, en este orden: Portada (frase y botón "Encuentra tu local"), Platos estrella (slideshow), Locales (mapa y botón "¿Cuál me queda más cerca?"), Nosotros, Contacto (formulario de adorno) y Pie (dirección, horario, redes).

- Dibuja el boceto (wireframe) en móvil y en escritorio, en papel o en draw.io: diagramas/web-boceto.drawio.

- Elige 3-4 colores y comprueba el contraste del texto en webaim.org/resources/contrastchecker (mínimo 4,5:1). Elige 2 tipografías como máximo.

- Fotos: 4-5 platos. Hazlas vosotros o usad bancos con licencia libre (Unsplash, Pexels). Redúcelas a 800 px de ancho y pásalas a WebP para que pesen poco:

sudo apt install -y webp imagemagick
convert foto-original.jpg -resize 800x plato1.jpg
cwebp -q 75 plato1.jpg -o plato1.webp

- Criterios de accesibilidad que hay que cumplir: idioma es en la página, texto alternativo en todas las imágenes, cada campo del formulario con su etiqueta, todo usable con teclado (Tab), foco visible y un enlace "Saltar al contenido".

### 7.2 Archivos de la web

Crea esta estructura en 06-web-aws/web/:

web/
├── index.html
├── css/estilos.css
├── js/main.js
└── img/plato1.webp ... plato4.webp

index.html (cambia los textos, platos y locales por los vuestros):

<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Almi-Chain · Restaurantes en Bilbao</title>
  <meta name="description" content="Almi-Chain, cadena de restaurantes en Bilbao: platos estrella, locales y contacto.">
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css" crossorigin="">
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
</head>
<body>
  <a class="saltar" href="#contenido">Saltar al contenido</a>

  <header class="cabecera">
    <a class="logo" href="#inicio">Almi-Chain</a>
    <button class="menu-boton" aria-expanded="false" aria-controls="menu">Menú</button>
    <nav id="menu" class="menu" aria-label="Principal">
      <ul>
        <li><a href="#platos">Platos estrella</a></li>
        <li><a href="#locales">Locales</a></li>
        <li><a href="#nosotros">Nosotros</a></li>
        <li><a href="#contacto">Contacto</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main id="contenido">
    <section id="inicio" class="portada">
      <h1>Cocina vasca de siempre, cerca de ti</h1>
      <p>Pintxos, platos de cuchara y producto de temporada en tres locales de Bilbao.</p>
      <a class="boton" href="#locales">Encuentra tu local</a>
    </section>

    <section id="platos" class="seccion" aria-labelledby="titulo-platos">
      <h2 id="titulo-platos">Platos estrella</h2>
      <div class="slideshow" aria-roledescription="carrusel" aria-label="Platos estrella">
        <div class="slides" aria-live="polite">
          <figure class="slide activa">
            <img src="img/plato1.webp" alt="Bacalao a la vizcaína con salsa de pimiento choricero" width="800" height="533">
            <figcaption>Bacalao a la vizcaína</figcaption>
          </figure>
          <figure class="slide">
            <img src="img/plato2.webp" alt="Chuletón a la brasa cortado en tiras" width="800" height="533" loading="lazy">
            <figcaption>Chuletón a la brasa</figcaption>
          </figure>
          <figure class="slide">
            <img src="img/plato3.webp" alt="Pintxo de tortilla de patata" width="800" height="533" loading="lazy">
            <figcaption>Pintxo de tortilla</figcaption>
          </figure>
          <figure class="slide">
            <img src="img/plato4.webp" alt="Pastel vasco con crema" width="800" height="533" loading="lazy">
            <figcaption>Pastel vasco</figcaption>
          </figure>
        </div>
        <div class="slide-controles">
          <button class="slide-anterior" aria-label="Plato anterior">&#8249;</button>
          <button class="slide-pausa" aria-pressed="false">Pausar</button>
          <button class="slide-siguiente" aria-label="Plato siguiente">&#8250;</button>
        </div>
      </div>
    </section>

    <section id="locales" class="seccion" aria-labelledby="titulo-locales">
      <h2 id="titulo-locales">Nuestros locales</h2>
      <div id="mapa" role="region" aria-label="Mapa de los locales"></div>
      <button id="btn-cerca" class="boton">¿Cuál me queda más cerca?</button>
      <p id="resultado-geo" aria-live="polite"></p>
      <ul class="lista-locales">
        <li><strong>Almi-Chain Deusto</strong> · Avenida de las Universidades · 12:00-23:30</li>
        <li><strong>Almi-Chain Casco Viejo</strong> · Plaza Nueva · 12:00-00:00</li>
        <li><strong>Almi-Chain Indautxu</strong> · Plaza Indautxu · 12:00-23:30</li>
      </ul>
    </section>

    <section id="nosotros" class="seccion" aria-labelledby="titulo-nosotros">
      <h2 id="titulo-nosotros">Nosotros</h2>
      <p>Somos una cadena de restaurantes de Bilbao que cocina con producto local.</p>
    </section>

    <section id="contacto" class="seccion" aria-labelledby="titulo-contacto">
      <h2 id="titulo-contacto">Contacto</h2>
      <p class="aviso">Formulario de demostración: todavía no envía mensajes.</p>
      <form id="form-contacto" novalidate>
        <label for="nombre">Nombre</label>
        <input id="nombre" name="nombre" autocomplete="name" required>
        <label for="email">Correo electrónico</label>
        <input id="email" name="email" type="email" autocomplete="email" required>
        <label for="mensaje">Mensaje</label>
        <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="4" required></textarea>
        <button type="submit" class="boton">Enviar</button>
        <p id="form-estado" aria-live="polite"></p>
      </form>
    </section>
  </main>

  <footer class="pie">
    <p>Almi-Chain Restaurantes · Bilbao · info@almichain.example</p>
  </footer>

  <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js" crossorigin="" defer></script>
  <script src="js/main.js" defer></script>
</body>
</html>

css/estilos.css:

:root {
  --fondo: #fbf8f3;
  --texto: #1f1a17;
  --principal: #8c2f1b;   /* rojo pimiento: contraste 7:1 sobre el fondo */
  --suave: #efe6da;
  --radio: 10px;
  font-family: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, Ubuntu, sans-serif;
}
* { box-sizing: border-box; }
body { margin: 0; background: var(--fondo); color: var(--texto); line-height: 1.6; }
img { max-width: 100%; height: auto; display: block; }
a { color: var(--principal); }
:focus-visible { outline: 3px solid var(--principal); outline-offset: 3px; }

.saltar { position: absolute; left: -999px; top: 0; background: var(--principal); color: #fff; padding: .5rem 1rem; }
.saltar:focus { left: 1rem; z-index: 10; }

.cabecera { display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; justify-content: space-between;
  gap: 1rem; padding: 1rem clamp(1rem, 5vw, 4rem); background: #fff; position: sticky; top: 0; z-index: 5; }
.logo { font-weight: 800; font-size: 1.4rem; text-decoration: none; }
.menu-boton { display: none; }
.menu ul { display: flex; gap: 1.5rem; list-style: none; margin: 0; padding: 0; }
.menu a { text-decoration: none; font-weight: 600; color: var(--texto); }

.portada { padding: clamp(3rem, 10vw, 7rem) clamp(1rem, 5vw, 4rem); background: var(--suave); }
.portada h1 { font-size: clamp(2rem, 6vw, 3.5rem); line-height: 1.1; margin: 0 0 1rem; max-width: 18ch; }
.seccion { padding: 3rem clamp(1rem, 5vw, 4rem); max-width: 1100px; margin: 0 auto; }

.boton { display: inline-block; background: var(--principal); color: #fff; border: 0; border-radius: var(--radio);
  padding: .75rem 1.25rem; font: inherit; font-weight: 700; text-decoration: none; cursor: pointer; }

.slideshow { position: relative; border-radius: var(--radio); overflow: hidden; background: #000; }
.slide { display: none; margin: 0; }
.slide.activa { display: block; }
.slide figcaption { position: absolute; left: 0; bottom: 3.5rem; background: rgba(0,0,0,.65); color: #fff;
  padding: .5rem 1rem; font-weight: 700; }
.slide-controles { display: flex; justify-content: center; gap: .5rem; padding: .5rem; background: #1f1a17; }
.slide-controles button { background: #fff; border: 0; border-radius: 6px; min-width: 44px; min-height: 44px;
  font: inherit; font-weight: 700; cursor: pointer; }

#mapa { height: 380px; border-radius: var(--radio); margin-bottom: 1rem; }
.lista-locales { padding-left: 1.2rem; }

form { display: grid; gap: .4rem; max-width: 520px; }
input, textarea { font: inherit; padding: .6rem; border: 1px solid #8a7f75; border-radius: 6px; }
.aviso { background: var(--suave); padding: .5rem .75rem; border-radius: 6px; }
.pie { padding: 2rem clamp(1rem, 5vw, 4rem); background: var(--texto); color: #fff; }

@media (max-width: 700px) {
  .menu-boton { display: inline-block; background: none; border: 2px solid var(--principal);
    border-radius: 6px; padding: .4rem .8rem; font: inherit; font-weight: 700; color: var(--principal); }
  .menu { width: 100%; display: none; }
  .menu.abierto { display: block; }
  .menu ul { flex-direction: column; gap: .75rem; }
}
@media (prefers-reduced-motion: reduce) { * { scroll-behavior: auto; } }

js/main.js:

// Menú en móvil
const botonMenu = document.querySelector('.menu-boton');
const menu = document.getElementById('menu');
botonMenu.addEventListener('click', () => {
  const abierto = menu.classList.toggle('abierto');
  botonMenu.setAttribute('aria-expanded', abierto);
});

// Slideshow de platos (se para con el botón, el ratón encima o si el usuario prefiere menos movimiento)
const slides = [...document.querySelectorAll('.slide')];
let actual = 0;
let temporizador = null;
const sinMovimiento = window.matchMedia('(prefers-reduced-motion: reduce)').matches;
function mostrar(i) {
  slides[actual].classList.remove('activa');
  actual = (i + slides.length) % slides.length;
  slides[actual].classList.add('activa');
}
function iniciar() { if (!sinMovimiento) temporizador = setInterval(() => mostrar(actual + 1), 5000); }
function parar() { clearInterval(temporizador); temporizador = null; }
document.querySelector('.slide-siguiente').addEventListener('click', () => mostrar(actual + 1));
document.querySelector('.slide-anterior').addEventListener('click', () => mostrar(actual - 1));
const botonPausa = document.querySelector('.slide-pausa');
botonPausa.addEventListener('click', () => {
  const pausado = botonPausa.getAttribute('aria-pressed') === 'true';
  botonPausa.setAttribute('aria-pressed', String(!pausado));
  botonPausa.textContent = pausado ? 'Pausar' : 'Reanudar';
  pausado ? iniciar() : parar();
});
iniciar();

// Mapa con los locales (Leaflet + OpenStreetMap)
const locales = [
  { nombre: 'Almi-Chain Deusto', lat: 43.2707, lon: -2.9466 },
  { nombre: 'Almi-Chain Casco Viejo', lat: 43.2591, lon: -2.9236 },
  { nombre: 'Almi-Chain Indautxu', lat: 43.2611, lon: -2.9447 },
];
const mapa = L.map('mapa').setView([43.2630, -2.9350], 14);
L.tileLayer('https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
  maxZoom: 19,
  attribution: '&copy; colaboradores de OpenStreetMap',
}).addTo(mapa);
locales.forEach(l => L.marker([l.lat, l.lon]).addTo(mapa).bindPopup(l.nombre));

// Geolocalización: el local más cercano (solo funciona en HTTPS o en localhost)
function distanciaKm(a, b) {
  const R = 6371, rad = x => x * Math.PI / 180;
  const dLat = rad(b.lat - a.lat), dLon = rad(b.lon - a.lon);
  const h = Math.sin(dLat / 2) ** 2 + Math.cos(rad(a.lat)) * Math.cos(rad(b.lat)) * Math.sin(dLon / 2) ** 2;
  return 2 * R * Math.asin(Math.sqrt(h));
}
const resultado = document.getElementById('resultado-geo');
document.getElementById('btn-cerca').addEventListener('click', () => {
  if (!('geolocation' in navigator)) { resultado.textContent = 'Tu navegador no permite la geolocalización.'; return; }
  resultado.textContent = 'Buscando tu ubicación...';
  navigator.geolocation.getCurrentPosition(pos => {
    const yo = { lat: pos.coords.latitude, lon: pos.coords.longitude };
    const masCerca = locales
      .map(l => ({ ...l, km: distanciaKm(yo, l) }))
      .sort((a, b) => a.km - b.km)[0];
    L.circleMarker([yo.lat, yo.lon], { radius: 8 }).addTo(mapa).bindPopup('Estás aquí').openPopup();
    mapa.fitBounds([[yo.lat, yo.lon], [masCerca.lat, masCerca.lon]], { padding: [40, 40] });
    resultado.textContent = `El más cercano es ${masCerca.nombre}, a ${masCerca.km.toFixed(1)} km.`;
  }, () => {
    resultado.textContent = 'No se ha podido obtener tu ubicación. Revisa los permisos del navegador.';
  });
});

// Formulario de contacto: solo de adorno, no envía nada
document.getElementById('form-contacto').addEventListener('submit', e => {
  e.preventDefault();
  document.getElementById('form-estado').textContent =
    'Gracias. Este formulario es de demostración y todavía no envía mensajes.';
});

### 7.3 Probar la web en local

- En la carpeta web/: python3 -m http.server 8000.

- Abre http://localhost:8000 en Chromium o Chrome. La geolocalización funciona en localhost; en una IP sin HTTPS no funcionaría (por eso el reto pide HTTPS).

- Prueba: menú en móvil (F12 → icono de móvil), slideshow con ratón y con teclado (Tab + Intro), botón de local más cercano (acepta el permiso) y formulario.

- Valida el HTML en validator.w3.org (pestaña "Validate by File Upload"): 0 errores.

- F12 → Lighthouse → marca Rendimiento, Accesibilidad, Buenas prácticas y SEO → dispositivo Móvil → Analizar. Corrige lo que marque hasta tener 90 o más en todo. Guarda el informe (icono de tres puntos → Guardar como HTML) en 06-web-aws/.

### 7.4 Repositorio público solo para la web

La EC2 descarga la web de GitHub al arrancar. El repo del reto es privado, así que se crea otro público solo con la web (no tiene ningún secreto).

- GitHub → New → nombre almichain-web → Public → Create.

- Sube el contenido de web/ (con index.html en la raíz del repo):

cd ~/reto1-almi-chain/06-web-aws/web
git init
git add .
git commit -m "Web de Almi-Chain"
git branch -M main
git remote add origin git@github.com:<usuario>/almichain-web.git
git push -u origin main

- Comprueba que se ve en https://github.com/<usuario>/almichain-web.

- Cada vez que cambies la web, haz git push en este repo y vuelve a crear la EC2 (paso 7.9) o entra por SSH y haz sudo git -C /var/www/almichain pull (si mantienes la carpeta .git).

### 7.5 DuckDNS

- Entra en duckdns.org e inicia sesión con la cuenta de GitHub.

- En "sub domain" escribe almichain (si está cogido, almichain-<grupo>) → add domain.

- Copia el token de arriba en KeePassXC. Es secreto: con él cualquiera puede cambiar a dónde apunta vuestro dominio.

### 7.6 Preparar AWS Academy, AWS CLI y Terraform en el PC

- AWS Academy → tu curso → Modules → Learner Lab → Start Lab. Espera a que el punto de "AWS" esté en verde.

- AWS Details → en "AWS CLI" pulsa Show y copia el bloque [default] con las tres claves. En el PC:

mkdir -p ~/.aws
nano ~/.aws/credentials      # pega el bloque y guarda
chmod 600 ~/.aws/credentials
printf '[default]\nregion = us-east-1\n' > ~/.aws/config

- Estas claves caducan cuando termina la sesión del laboratorio (unas 4 horas). Cada día que trabajéis hay que volver a copiarlas.

- En AWS Details pulsa Download PEM (archivo labsuser.pem, la clave SSH vockey):

mv ~/Descargas/labsuser.pem ~/.ssh/labsuser.pem
chmod 400 ~/.ssh/labsuser.pem

- Instala AWS CLI y comprueba que las claves funcionan:

sudo snap install aws-cli --classic
aws sts get-caller-identity

- Instala Terraform desde el repositorio oficial de HashiCorp:

sudo apt install -y gnupg software-properties-common wget
wget -O- https://apt.releases.hashicorp.com/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg] https://apt.releases.hashicorp.com $(grep -oP '(?<=UBUNTU_CODENAME=).*' /etc/os-release || lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/hashicorp.list
sudo apt update && sudo apt install -y terraform
terraform -version

### 7.7 Código de Terraform

Todos estos archivos van en 06-web-aws/terraform/. Se suben al repo todos menos terraform.tfvars (está en el .gitignore).

main.tf:

terraform {
  required_version = ">= 1.5.0"
  required_providers {
    aws = {
      source  = "hashicorp/aws"
      version = "~> 5.0"
    }
  }
}

provider "aws" {
  region = var.region
}

# Ubuntu Server 24.04 más reciente publicada por Canonical
data "aws_ami" "ubuntu" {
  most_recent = true
  owners      = ["099720109477"]
  filter {
    name   = "name"
    values = ["ubuntu/images/hvm-ssd-gp3/ubuntu-noble-24.04-amd64-server-*"]
  }
}

data "aws_vpc" "por_defecto" {
  default = true
}

resource "aws_security_group" "web" {
  name        = "almichain-web-sg"
  description = "Web Almi-Chain: HTTP y HTTPS publicos, SSH solo desde nuestra IP"
  vpc_id      = data.aws_vpc.por_defecto.id

  ingress {
    description = "HTTP (redirige a HTTPS y valida Let's Encrypt)"
    from_port   = 80
    to_port     = 80
    protocol    = "tcp"
    cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
  }
  ingress {
    description = "HTTPS"
    from_port   = 443
    to_port     = 443
    protocol    = "tcp"
    cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
  }
  ingress {
    description = "SSH solo desde la IP del equipo"
    from_port   = 22
    to_port     = 22
    protocol    = "tcp"
    cidr_blocks = [var.mi_ip_cidr]
  }
  egress {
    from_port   = 0
    to_port     = 0
    protocol    = "-1"
    cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
  }
}

resource "aws_instance" "web" {
  ami                    = data.aws_ami.ubuntu.id
  instance_type          = var.tipo_instancia
  key_name               = "vockey"
  vpc_security_group_ids = [aws_security_group.web.id]

  user_data = templatefile("${path.module}/user_data.sh.tftpl", {
    subdominio      = var.duckdns_subdominio
    token           = var.duckdns_token
    email           = var.email
    repo_web        = var.repo_web
    certbot_pruebas = var.certbot_pruebas
  })
  user_data_replace_on_change = true

  metadata_options {
    http_tokens = "required" # solo IMDSv2, más seguro
  }

  root_block_device {
    volume_size = 8
    encrypted   = true
  }

  tags = {
    Name = "almichain-web"
  }
}

variables.tf:

variable "region" {
  type    = string
  default = "us-east-1"
}

variable "tipo_instancia" {
  type    = string
  default = "t3.micro"
}

variable "mi_ip_cidr" {
  type        = string
  description = "IP pública desde la que se permite SSH, con /32 al final"
}

variable "duckdns_subdominio" {
  type        = string
  description = "Solo el subdominio, sin .duckdns.org"
}

variable "duckdns_token" {
  type      = string
  sensitive = true
}

variable "email" {
  type        = string
  description = "Correo para avisos de Let's Encrypt"
}

variable "repo_web" {
  type        = string
  description = "URL https del repo público con la web"
}

variable "certbot_pruebas" {
  type        = bool
  default     = true
  description = "true = certificado de pruebas (sin límite). false = certificado real"
}

outputs.tf:

output "ip_publica" {
  value = aws_instance.web.public_ip
}

output "url" {
  value = "https://${var.duckdns_subdominio}.duckdns.org"
}

output "ssh" {
  value = "ssh -i ~/.ssh/labsuser.pem ubuntu@${aws_instance.web.public_ip}"
}

user_data.sh.tftpl (lo que hace la EC2 al arrancar por primera vez; lo que va entre ${ } lo rellena Terraform):

#!/bin/bash
set -eux
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

# 1. Paquetes
apt-get update
apt-get -y upgrade
apt-get install -y nginx git certbot python3-certbot-nginx ufw unattended-upgrades

# 2. Web descargada de GitHub, solo lectura para nginx
rm -rf /var/www/almichain
git clone --depth 1 ${repo_web} /var/www/almichain
rm -rf /var/www/almichain/.git
chown -R root:root /var/www/almichain
find /var/www/almichain -type d -exec chmod 755 {} \;
find /var/www/almichain -type f -exec chmod 644 {} \;

# 3. Actualizador de DuckDNS (cada 5 minutos y al reiniciar)
mkdir -p /opt/duckdns
chmod 700 /opt/duckdns
cat > /opt/duckdns/duck.sh <<'EOF'
#!/bin/bash
T=$(curl -sX PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 300")
IP=$(curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: $T" http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4)
curl -s "https://www.duckdns.org/update?domains=${subdominio}&token=${token}&ip=$IP" -o /opt/duckdns/ultima.log
EOF
chmod 700 /opt/duckdns/duck.sh
printf '*/5 * * * * root /opt/duckdns/duck.sh\n@reboot root sleep 30 && /opt/duckdns/duck.sh\n' > /etc/cron.d/duckdns
/opt/duckdns/duck.sh

# 4. Sitio de nginx
sed -i 's/# server_tokens off;/server_tokens off;/' /etc/nginx/nginx.conf
cat > /etc/nginx/sites-available/almichain <<'EOF'
server {
    listen 80;
    server_name ${subdominio}.duckdns.org;
    root /var/www/almichain;
    index index.html;
    add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
    add_header X-Frame-Options "DENY" always;
    add_header Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin" always;
    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
EOF
ln -sf /etc/nginx/sites-available/almichain /etc/nginx/sites-enabled/almichain
rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
nginx -t
systemctl reload nginx

# 5. Cortafuegos del sistema (además del grupo de seguridad de AWS)
ufw allow 22/tcp
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw --force enable

# 6. Esperar a que el dominio apunte a esta máquina y pedir el certificado HTTPS
T=$(curl -sX PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 300")
MIIP=$(curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: $T" http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4)
for i in $(seq 1 30); do
  RESUELVE=$(getent hosts ${subdominio}.duckdns.org | awk '{print $1}' || true)
  [ "$RESUELVE" = "$MIIP" ] && break
  sleep 20
done
certbot --nginx -d ${subdominio}.duckdns.org --non-interactive --agree-tos -m ${email} --redirect --hsts %{ if certbot_pruebas }--test-cert%{ endif }

terraform.tfvars.example (se sube al repo como plantilla):

mi_ip_cidr         = "X.X.X.X/32"
duckdns_subdominio = "almichain"
duckdns_token      = "PEGA-AQUI-EL-TOKEN"
email              = "correo-del-equipo@ejemplo.com"
repo_web           = "https://github.com/<usuario>/almichain-web.git"
certbot_pruebas    = true

### 7.8 Desplegar

- Copia la plantilla y rellénala con los datos reales (este archivo no se sube nunca):

cd ~/reto1-almi-chain/06-web-aws/terraform
cp terraform.tfvars.example terraform.tfvars
curl -s https://checkip.amazonaws.com     # tu IP pública: ponla en mi_ip_cidr con /32
nano terraform.tfvars
chmod 600 terraform.tfvars

- Comprueba que Git no lo va a subir: git status no debe mostrar terraform.tfvars.

- Prepara y revisa:

terraform init
terraform fmt
terraform validate
terraform plan

- terraform plan tiene que decir Plan: 2 to add (grupo de seguridad e instancia). Crea:

terraform apply

- Escribe yes. Al terminar muestra la IP, la URL y el comando SSH.

- Espera 5-8 minutos (la EC2 instala todo y pide el certificado). Para ver cómo va:

ssh -i ~/.ssh/labsuser.pem ubuntu@<ip_publica>
sudo tail -f /var/log/cloud-init-output.log

- Cuando ponga Successfully deployed certificate, abre https://almichain.duckdns.org. Con certbot_pruebas = true el navegador avisa de certificado no fiable: es normal, es el de pruebas.

- Cuando todo funcione, pasa al certificado real: en terraform.tfvars pon certbot_pruebas = false y ejecuta terraform apply (crea una EC2 nueva). Ahora sale el candado sin avisos. Let's Encrypt limita cuántos certificados reales del mismo dominio se pueden pedir por semana: no repitas este paso muchas veces.

- Al acabar cada sesión de AWS Academy la EC2 se para sola. En la siguiente sesión arranca con otra IP pública, pero el script de DuckDNS la actualiza a los 30 segundos de arrancar.

### 7.9 Prueba de despliegue reproducible

- terraform destroy → yes. La web deja de funcionar.

- terraform apply → yes. Espera 5-8 minutos.

- La web vuelve a estar igual, con HTTPS. Captura del antes y el después, y de la salida de los dos comandos.

### 7.10 Pruebas

| Nº | Qué se prueba | Cómo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HTTPS válido | Abrir la URL | Candado, certificado de Let's Encrypt |
| 2 | HTTP redirige a HTTPS | curl -I http://almichain.duckdns.org | 301 hacia https:// |
| 3 | Calidad del cifrado | ssllabs.com/ssltest con el dominio | Nota A o superior |
| 4 | Responsive | Móvil real y F12 en modo móvil | Menú desplegable, sin scroll horizontal |
| 5 | Accesible y rápida | Lighthouse en la URL pública | 90 o más en las 4 categorías |
| 6 | Geolocalización | Botón "¿Cuál me queda más cerca?" | Pide permiso y dice el local más cercano |
| 7 | Formulario placeholder | Enviar el formulario | Mensaje de demostración, no se envía nada |
| 8 | SSH restringido | SSH desde otra red (móvil con datos) | No conecta |
| 9 | Secretos fuera del repo | git log -p ¦ grep -i token en el repo | Solo aparece el texto de la plantilla |
| 10 | Reproducible | terraform destroy y terraform apply | La web vuelve igual |

## 8. Base de datos: modelo E/R, MariaDB en RAID 1, copias y restauración

Cada local tiene la misma base de datos almichain (empleados, turnos, mesas, reservas, carta, ingredientes, proveedores y pedidos). Está en MariaDB, en la VM ALMI-BD (Ubuntu Server 24.04, IP 192.168.10.20), con los datos guardados en un RAID 1 de dos discos: si uno se rompe, sigue funcionando con el otro. El RAID no es una copia de seguridad (si alguien borra una tabla, se borra en los dos discos), así que además hay copias diarias automáticas dentro y fuera del servidor y una prueba de restauración. Todo el SQL de esta guía se ha probado en MariaDB 10.11, la misma versión que trae Ubuntu 24.04.

### Ficha de la parte 8

| Qué es | La base de datos de cada local: modelo E/R, paso a tablas, MariaDB con los datos en un RAID 1, usuarios con mínimo privilegio, consultas, copias automáticas y pruebas de restauración y de fallo de disco. |
| --- | --- |
| Máquinas o equipos | ALMI-BD (y ALMI-ODOO para las copias cruzadas) |
| Depende de | Para las copias cruzadas (B09), la parte 6 (ALMI-ODOO instalada) |
| La necesitan | Parte 6 (sus copias se guardan aquí) |
| Cuándo | S1 a S4 (12 tareas) |
| Para preguntar a una IA, copia | Apartado 0 + parte 8 |

Tareas de la parte 8 (mismos códigos que el tablero y el Gantt):

| ID | Tarea | Apartado | Cuándo | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Requisitos de la BD de un local | 8.1 | S1 · 19 oct – 20 oct | Sin asignar | Por hacer |
| B02 | Modelo entidad/relación | 8.2 | S1 · 20 oct – 23 oct | Sin asignar | Por hacer |
| B03 | Paso a tablas y normalización | 8.3 | S1 · 23 oct – 27 oct | Sin asignar | Por hacer |
| B04 | VM ALMI-BD con tres discos | 8.4 | S2 · 26 oct – 27 oct | Sin asignar | Por hacer |
| B05 | Crear el RAID 1 | 8.5 | S2 · 27 oct – 28 oct | Sin asignar | Por hacer |
| B06 | Instalar y asegurar MariaDB | 8.6 | S2 · 28 oct | Sin asignar | Por hacer |
| B07 | Esquema, usuarios, datos y consultas | 8.7 | S2 · 29 oct – 2 nov | Sin asignar | Por hacer |
| B08 | Plan de copias de seguridad | 8.8 | S3 · 2 nov – 3 nov | Sin asignar | Por hacer |
| B09 | Copias automáticas entre servidores | 8.9 | S3 · 3 nov – 5 nov | Sin asignar | Por hacer |
| B10 | Prueba de restauración | 8.10 | S3 · 5 nov – 6 nov | Sin asignar | Por hacer |
| B11 | Prueba de fallo de disco | 8.11 | S4 · 9 nov | Sin asignar | Por hacer |
| B12 | Pruebas y guía de la BD | 8.12 | S4 · 10 nov – 11 nov | Sin asignar | Por hacer |

### Qué se entrega

- ☐ Diagrama E/R con cardinalidades (draw.io)

- ☐ Paso a tablas y justificación de la normalización

- ☐ VM ALMI-BD con RAID 1 y MariaDB con los datos en el RAID

- ☐ Scripts SQL en el repo: esquema, datos, consultas y recuentos

- ☐ Usuarios de base de datos con mínimo privilegio

- ☐ Plan de copias, script y cron funcionando

- ☐ Prueba de restauración y prueba de fallo de disco con capturas

### 8.1 Qué tiene que guardar la base de datos de un local

- Los empleados, su puesto y quién es su responsable (otro empleado).

- Los turnos (mañana, tarde) y qué empleado trabaja en qué turno cada día.

- Las mesas (número, capacidad y zona: sala, terraza o barra).

- Los clientes y sus reservas (mesa, día y hora, número de personas, estado).

- La carta: platos con precio, agrupados por categoría.

- Los ingredientes con su stock y stock mínimo, y la receta de cada plato (qué ingredientes y cuánto).

- Los proveedores y a qué precio sirve cada uno cada ingrediente.

- Los pedidos (comandas): mesa, camarero, hora, estado, y sus líneas (plato, cantidad, precio).

### 8.2 Modelo entidad/relación

- Entidades y atributos (subrayad la clave en el dibujo):

| Entidad | Atributos (clave primera) |
| --- | --- |
| PUESTO | id_puesto, nombre, descripcion |
| EMPLEADO | id_empleado, dni, nombre, apellidos, telefono, email, fecha_alta |
| TURNO | id_turno, nombre, hora_inicio, hora_fin |
| MESA | id_mesa, numero, capacidad, zona |
| CLIENTE | id_cliente, nombre, telefono, email |
| RESERVA | id_reserva, fecha_hora, num_personas, estado |
| CATEGORIA | id_categoria, nombre |
| PLATO | id_plato, nombre, descripcion, precio, activo |
| INGREDIENTE | id_ingrediente, nombre, unidad, stock_actual, stock_minimo |
| PROVEEDOR | id_proveedor, nombre, cif, telefono, email |
| PEDIDO | id_pedido, fecha_hora, estado |
| LÍNEA_PEDIDO (entidad débil de PEDIDO) | num_linea, cantidad, precio_unidad |

- Relaciones con cardinalidades (mínima, máxima):

| Relación | Entre | Cardinalidad | Atributos de la relación |
| --- | --- | --- | --- |
| Ocupa | EMPLEADO – PUESTO | Un empleado tiene (1,1) puesto; un puesto lo ocupan (0,N) empleados | — |
| Es responsable de (reflexiva) | EMPLEADO – EMPLEADO | Un empleado tiene (0,1) responsable; un responsable tiene (0,N) a su cargo | — |
| Trabaja | EMPLEADO – TURNO | (0,N) – (0,N) | fecha |
| Hace | CLIENTE – RESERVA | Un cliente hace (0,N) reservas; una reserva es de (1,1) cliente | — |
| Es para | RESERVA – MESA | Una reserva es de (1,1) mesa; una mesa tiene (0,N) reservas | — |
| Pertenece | PLATO – CATEGORIA | Un plato es de (1,1) categoría; una categoría tiene (0,N) platos | — |
| Lleva (receta) | PLATO – INGREDIENTE | (0,N) – (0,N) | cantidad |
| Suministra | PROVEEDOR – INGREDIENTE | (0,N) – (0,N) | precio_unidad |
| Atiende | EMPLEADO – PEDIDO | Un pedido lo atiende (1,1) camarero; un camarero atiende (0,N) | — |
| Se sirve en | PEDIDO – MESA | Un pedido es de (0,1) mesa (0 = para llevar); una mesa tiene (0,N) pedidos | — |
| Contiene (identificadora) | PEDIDO – LÍNEA_PEDIDO | Un pedido tiene (1,N) líneas; una línea es de (1,1) pedido | — |
| Es de | LÍNEA_PEDIDO – PLATO | Una línea es de (1,1) plato; un plato está en (0,N) líneas | — |

- Dibújalo en draw.io con la notación de clase (rectángulos, rombos, elipses y doble rectángulo para la entidad débil): diagramas/bd-entidad-relacion.drawio. Exporta también el PNG.

### 8.3 Paso a tablas (modelo relacional)

Clave primaria en negrita, claves ajenas con asterisco:

- PUESTO(id_puesto, nombre, descripcion)

- EMPLEADO(id_empleado, dni, nombre, apellidos, telefono, email, fecha_alta, id_puesto*, id_responsable*)

- TURNO(id_turno, nombre, hora_inicio, hora_fin)

- ASIGNACION_TURNO(id_empleado*, fecha, id_turno*) ← relación N:M "Trabaja"

- MESA(id_mesa, numero, capacidad, zona)

- CLIENTE(id_cliente, nombre, telefono, email)

- RESERVA(id_reserva, id_cliente*, id_mesa*, fecha_hora, num_personas, estado)

- CATEGORIA(id_categoria, nombre)

- PLATO(id_plato, nombre, descripcion, precio, activo, id_categoria*)

- INGREDIENTE(id_ingrediente, nombre, unidad, stock_actual, stock_minimo)

- RECETA(id_plato*, id_ingrediente*, cantidad) ← N:M "Lleva"

- PROVEEDOR(id_proveedor, nombre, cif, telefono, email)

- SUMINISTRO(id_proveedor*, id_ingrediente*, precio_unidad) ← N:M "Suministra"

- PEDIDO(id_pedido, fecha_hora, id_mesa*, id_empleado*, estado)

- LINEA_PEDIDO(id_pedido*, num_linea, id_plato*, cantidad, precio_unidad) ← entidad débil: su clave incluye la del pedido

Normalización (para la documentación):

- 1FN: todos los atributos son atómicos (no hay listas en una celda; las líneas del pedido van en su propia tabla).

- 2FN: en las tablas con clave compuesta (ASIGNACION_TURNO, RECETA, SUMINISTRO, LINEA_PEDIDO) cada atributo depende de la clave completa: la cantidad depende del plato y del ingrediente; el precio de suministro, del proveedor y del ingrediente.

- 3FN: no hay dependencias transitivas: el nombre de la categoría está en CATEGORIA y no se repite en PLATO; el nombre del puesto está en PUESTO.

- linea_pedido.precio_unidad copia el precio del plato a propósito: si mañana sube el precio, los pedidos antiguos deben conservar lo que se cobró. No es redundancia, es un dato histórico.

### 8.4 Crear la VM ALMI-BD con tres discos

- Haz la instalación base de Ubuntu Server de la guía 6, paso 6.2, con estos cambios:

| Dato | Valor en ALMI-BD |
| --- | --- |
| Nombre de la VM | ALMI-BD |
| RAM / procesadores | 2048 MB / 1 |
| Disco del sistema | 20 GB |
| IP | 192.168.10.20/24, puerta 192.168.10.1, DNS 1.1.1.1,9.9.9.9 |
| Server name | almi-bd |
| Cortafuegos (paso 9 de 6.2) | Solo la regla del puerto 22. No abras 80, 443 ni 3306 |
| Reenvío de puertos (paso 11) | bd-ssh, TCP, anfitrión 2220 → 192.168.10.20 puerto 22 |

- Apaga la VM (sudo poweroff). En VirtualBox: Configuración → Almacenamiento → en Controlador: SATA pulsa el icono de añadir disco duro → Crear → VDI → reservado dinámicamente → nombre ALMI-BD-raid1, tamaño 10 GB → Terminar → Seleccionar.

- Repite para un segundo disco ALMI-BD-raid2 de 10 GB. Aceptar.

- Arranca la VM y comprueba que ve los discos nuevos (sdb y sdc, de 10 G, sin particiones):

lsblk

### 8.5 Crear el RAID 1

El RAID se monta en /var/lib/mysql, la carpeta donde MariaDB guarda los datos. Se hace antes de instalar MariaDB: así MariaDB crea sus datos directamente en el RAID, sin mover nada.

- Instala la herramienta y crea el RAID con los dos discos (responde y a la pregunta):

sudo apt install -y mdadm
sudo mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc

- Mira cómo se sincroniza (espera a que llegue al 100 %; Ctrl + C para salir) y el estado final, que tiene que ser clean con los dos discos active sync:

watch cat /proc/mdstat
sudo mdadm --detail /dev/md0

- Formatea y prepara la carpeta:

sudo mkfs.ext4 -L datosbd /dev/md0
sudo mkdir -p /var/lib/mysql
sudo blkid /dev/md0

- Copia el UUID que muestra blkid (sin comillas) y añádelo a /etc/fstab para que se monte en cada arranque. nofail evita que el servidor no arranque si el RAID falla:

echo "UUID=<uuid-copiado> /var/lib/mysql ext4 defaults,nofail 0 2" | sudo tee -a /etc/fstab
sudo systemctl daemon-reload
sudo mount -a
df -h /var/lib/mysql

- Borra la carpeta lost+found que crea el formateo (MariaDB la confundiría con una base de datos):

sudo rmdir /var/lib/mysql/lost+found

- Guarda la configuración del RAID para que se llame siempre md0:

sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
sudo update-initramfs -u
sudo reboot

- Después de reiniciar: cat /proc/mdstat tiene que mostrar md0 : active raid1 con los dos discos y [UU], y df -h /var/lib/mysql el RAID montado. Captura de las dos cosas.

### 8.6 Instalar y asegurar MariaDB

- Instala:

sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client
sudo systemctl status mariadb --no-pager

- Comprueba que los datos están en el RAID (/var/lib/mysql/ en el dispositivo /dev/md0):

sudo mariadb -e "SELECT @@datadir, VERSION();"
df -h /var/lib/mysql

- Asegura la instalación:

sudo mariadb-secure-installation

- Respuestas: contraseña actual de root → Intro (vacía); "Switch to unix_socket authentication" → n (ya lo usa); "Change the root password" → n (root solo entra con sudo desde el propio servidor); "Remove anonymous users" → Y; "Disallow root login remotely" → Y; "Remove test database" → Y; "Reload privilege tables" → Y.

- MariaDB solo escucha en el propio servidor (127.0.0.1), que es lo más seguro. Compruébalo: sudo ss -tlnp | grep 3306 debe mostrar 127.0.0.1:3306. Para consultar desde otro equipo se entra por SSH.

### 8.7 Crear la base de datos, los usuarios y los datos

- Crea en el repo, en 07-bd-raid-copias/sql/, estos archivos con el contenido de abajo: 01-esquema.sql, 03-datos.sql, 04-consultas.sql y 05-recuentos.sql.

- Pásalos al servidor desde el PC de clase (por el reenvío de puertos 2220):

scp -P 2220 ~/reto1-almi-chain/07-bd-raid-copias/sql/*.sql almiadmin@localhost:~

01-esquema.sql (base de datos, 15 tablas con claves ajenas y restricciones, y una vista):

-- Base de datos de cada establecimiento de Almi-Chain
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS almichain CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE almichain;

CREATE TABLE puesto (
  id_puesto   INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre      VARCHAR(50)  NOT NULL UNIQUE,
  descripcion VARCHAR(200)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE empleado (
  id_empleado    INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  dni            CHAR(9)      NOT NULL UNIQUE,
  nombre         VARCHAR(50)  NOT NULL,
  apellidos      VARCHAR(100) NOT NULL,
  telefono       VARCHAR(15),
  email          VARCHAR(100),
  fecha_alta     DATE         NOT NULL,
  id_puesto      INT UNSIGNED NOT NULL,
  id_responsable INT UNSIGNED NULL,
  CONSTRAINT fk_empleado_puesto      FOREIGN KEY (id_puesto)      REFERENCES puesto(id_puesto),
  CONSTRAINT fk_empleado_responsable FOREIGN KEY (id_responsable) REFERENCES empleado(id_empleado) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE turno (
  id_turno    TINYINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre      VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  hora_inicio TIME        NOT NULL,
  hora_fin    TIME        NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE asignacion_turno (
  id_empleado INT UNSIGNED     NOT NULL,
  id_turno    TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
  fecha       DATE             NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_empleado, fecha, id_turno),
  CONSTRAINT fk_asig_empleado FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleado(id_empleado) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_asig_turno    FOREIGN KEY (id_turno)    REFERENCES turno(id_turno)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE mesa (
  id_mesa   SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  numero    SMALLINT UNSIGNED NOT NULL UNIQUE,
  capacidad TINYINT UNSIGNED  NOT NULL CHECK (capacidad BETWEEN 1 AND 20),
  zona      ENUM('sala','terraza','barra') NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE cliente (
  id_cliente INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre     VARCHAR(100) NOT NULL,
  telefono   VARCHAR(15)  NOT NULL,
  email      VARCHAR(100)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE reserva (
  id_reserva   INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_cliente   INT UNSIGNED      NOT NULL,
  id_mesa      SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
  fecha_hora   DATETIME          NOT NULL,
  num_personas TINYINT UNSIGNED  NOT NULL CHECK (num_personas > 0),
  estado       ENUM('pendiente','confirmada','cancelada','completada') NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
  CONSTRAINT fk_reserva_cliente FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente),
  CONSTRAINT fk_reserva_mesa    FOREIGN KEY (id_mesa)    REFERENCES mesa(id_mesa),
  CONSTRAINT uq_mesa_hora UNIQUE (id_mesa, fecha_hora)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE categoria (
  id_categoria TINYINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre       VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE plato (
  id_plato     INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre       VARCHAR(80)  NOT NULL UNIQUE,
  descripcion  VARCHAR(255),
  precio       DECIMAL(6,2) NOT NULL CHECK (precio >= 0),
  activo       BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,
  id_categoria TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_plato_categoria FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categoria(id_categoria)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE ingrediente (
  id_ingrediente INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre         VARCHAR(60)  NOT NULL UNIQUE,
  unidad         ENUM('kg','l','ud') NOT NULL,
  stock_actual   DECIMAL(8,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (stock_actual >= 0),
  stock_minimo   DECIMAL(8,2) NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE receta (
  id_plato       INT UNSIGNED NOT NULL,
  id_ingrediente INT UNSIGNED NOT NULL,
  cantidad       DECIMAL(8,3) NOT NULL CHECK (cantidad > 0),
  PRIMARY KEY (id_plato, id_ingrediente),
  CONSTRAINT fk_receta_plato       FOREIGN KEY (id_plato)       REFERENCES plato(id_plato) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_receta_ingrediente FOREIGN KEY (id_ingrediente) REFERENCES ingrediente(id_ingrediente)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE proveedor (
  id_proveedor INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre       VARCHAR(100) NOT NULL,
  cif          CHAR(9)      NOT NULL UNIQUE,
  telefono     VARCHAR(15),
  email        VARCHAR(100)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE suministro (
  id_proveedor   INT UNSIGNED NOT NULL,
  id_ingrediente INT UNSIGNED NOT NULL,
  precio_unidad  DECIMAL(8,2) NOT NULL CHECK (precio_unidad >= 0),
  PRIMARY KEY (id_proveedor, id_ingrediente),
  CONSTRAINT fk_sum_proveedor   FOREIGN KEY (id_proveedor)   REFERENCES proveedor(id_proveedor),
  CONSTRAINT fk_sum_ingrediente FOREIGN KEY (id_ingrediente) REFERENCES ingrediente(id_ingrediente)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE pedido (
  id_pedido   INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  fecha_hora  DATETIME          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  id_mesa     SMALLINT UNSIGNED NULL,
  id_empleado INT UNSIGNED      NOT NULL,
  estado      ENUM('abierto','pagado','anulado') NOT NULL DEFAULT 'abierto',
  CONSTRAINT fk_pedido_mesa     FOREIGN KEY (id_mesa)     REFERENCES mesa(id_mesa),
  CONSTRAINT fk_pedido_empleado FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleado(id_empleado)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE linea_pedido (
  id_pedido     INT UNSIGNED      NOT NULL,
  num_linea     SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
  id_plato      INT UNSIGNED      NOT NULL,
  cantidad      SMALLINT UNSIGNED NOT NULL CHECK (cantidad > 0),
  precio_unidad DECIMAL(6,2)      NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_pedido, num_linea),
  CONSTRAINT fk_linea_pedido FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedido(id_pedido) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_linea_plato  FOREIGN KEY (id_plato)  REFERENCES plato(id_plato)
) ENGINE=InnoDB;

-- Vista: importe total de cada pedido con su camarero
CREATE VIEW v_importe_pedido AS
SELECT p.id_pedido, p.fecha_hora, p.estado,
       CONCAT(e.nombre, ' ', e.apellidos) AS camarero,
       SUM(l.cantidad * l.precio_unidad)  AS importe
FROM pedido p
JOIN empleado e     ON e.id_empleado = p.id_empleado
JOIN linea_pedido l ON l.id_pedido   = p.id_pedido
GROUP BY p.id_pedido, p.fecha_hora, p.estado, e.nombre, e.apellidos;

03-datos.sql (datos ficticios de prueba):

USE almichain;

INSERT INTO puesto (nombre, descripcion) VALUES
 ('Gerente', 'Dirige el local'),
 ('Camarero', 'Atiende sala, terraza y barra'),
 ('Cocinero', 'Prepara los platos'),
 ('Ayudante de cocina', 'Apoyo en cocina');

INSERT INTO empleado (dni, nombre, apellidos, telefono, email, fecha_alta, id_puesto, id_responsable) VALUES
 ('11111111H', 'Ane',   'Etxeberria Gil',  '600000001', 'ane@almichain.example',   '2024-03-01', 1, NULL),
 ('22222222J', 'Mikel', 'Arriaga Ruiz',    '600000002', 'mikel@almichain.example', '2024-04-15', 2, 1),
 ('33333333P', 'Laura', 'Santos Prieto',   '600000003', 'laura@almichain.example', '2025-01-10', 2, 1),
 ('44444444A', 'Iker',  'Goikoetxea Mora', '600000004', 'iker@almichain.example',  '2024-03-01', 3, 1),
 ('55555555K', 'Nerea', 'Blanco Uria',     '600000005', 'nerea@almichain.example', '2025-06-01', 4, 4);

INSERT INTO turno (nombre, hora_inicio, hora_fin) VALUES
 ('Mañana', '07:00:00', '15:00:00'),
 ('Tarde',  '15:00:00', '23:00:00');

INSERT INTO asignacion_turno (id_empleado, id_turno, fecha) VALUES
 (1, 1, CURDATE()), (2, 1, CURDATE()), (4, 1, CURDATE()),
 (3, 2, CURDATE()), (5, 2, CURDATE());

INSERT INTO mesa (numero, capacidad, zona) VALUES
 (1, 2, 'sala'), (2, 4, 'sala'), (3, 4, 'sala'), (4, 6, 'sala'),
 (5, 4, 'terraza'), (6, 4, 'terraza'), (10, 8, 'barra');

INSERT INTO cliente (nombre, telefono, email) VALUES
 ('Jon Ibarra',   '611111111', 'jon@ejemplo.com'),
 ('Maite Lopez',  '622222222', 'maite@ejemplo.com'),
 ('Carlos Vidal', '633333333', NULL),
 ('Amaia Zubiri', '644444444', 'amaia@ejemplo.com');

INSERT INTO reserva (id_cliente, id_mesa, fecha_hora, num_personas, estado) VALUES
 (1, 2, TIMESTAMP(CURDATE(), '14:00:00'), 4, 'confirmada'),
 (2, 1, TIMESTAMP(CURDATE(), '14:30:00'), 2, 'pendiente'),
 (3, 5, TIMESTAMP(CURDATE(), '21:00:00'), 3, 'confirmada'),
 (4, 4, TIMESTAMP(CURDATE() + INTERVAL 1 DAY, '21:30:00'), 6, 'pendiente');

INSERT INTO categoria (nombre) VALUES ('Pintxos'), ('Principales'), ('Postres'), ('Bebidas');

INSERT INTO plato (nombre, descripcion, precio, id_categoria) VALUES
 ('Pintxo de tortilla',    'Tortilla de patata con cebolla',  3.00, 1),
 ('Croquetas de jamón',    '6 unidades',                      7.50, 1),
 ('Bacalao a la vizcaína', 'Con salsa de pimiento choricero', 18.00, 2),
 ('Chuletón a la brasa',   '1 kg, para dos',                 45.00, 2),
 ('Pastel vasco',          'Con crema pastelera',             5.50, 3),
 ('Caña',                  'Cerveza de barril',               2.50, 4),
 ('Txakoli',               'Copa',                            3.00, 4),
 ('Agua mineral',          '50 cl',                           2.00, 4);

INSERT INTO ingrediente (nombre, unidad, stock_actual, stock_minimo) VALUES
 ('Huevo',              'ud', 120, 60),
 ('Patata',             'kg',  15, 20),
 ('Bacalao',            'kg',   3,  5),
 ('Pimiento choricero', 'kg',   2,  1),
 ('Chuletón',           'kg',  12,  8),
 ('Harina',             'kg',  10,  5);

INSERT INTO receta (id_plato, id_ingrediente, cantidad) VALUES
 (1, 1, 1), (1, 2, 0.100),
 (3, 3, 0.250), (3, 4, 0.050),
 (4, 5, 1.000),
 (5, 1, 2), (5, 6, 0.150);

INSERT INTO proveedor (nombre, cif, telefono, email) VALUES
 ('Pescados del Cantábrico S.L.', 'B12345674', '944000001', 'pedidos@pescados.example'),
 ('Huerta de Bizkaia S.Coop.',    'F48000000', '944000002', 'pedidos@huerta.example');

INSERT INTO suministro (id_proveedor, id_ingrediente, precio_unidad) VALUES
 (1, 3, 14.50),
 (2, 2, 0.90), (2, 1, 0.20), (2, 4, 9.00);

-- id_mesa es el identificador de la tabla mesa (la barra, numero 10, es id_mesa 7)
INSERT INTO pedido (fecha_hora, id_mesa, id_empleado, estado) VALUES
 (TIMESTAMP(CURDATE(), '13:15:00'), 2,    2, 'pagado'),
 (TIMESTAMP(CURDATE(), '13:40:00'), 7,    3, 'pagado'),
 (TIMESTAMP(CURDATE(), '14:05:00'), 5,    2, 'pagado'),
 (TIMESTAMP(CURDATE(), '14:20:00'), NULL, 3, 'abierto');

INSERT INTO linea_pedido (id_pedido, num_linea, id_plato, cantidad, precio_unidad) VALUES
 (1, 1, 3, 2, 18.00), (1, 2, 7, 2, 3.00), (1, 3, 5, 2, 5.50),
 (2, 1, 1, 4, 3.00),  (2, 2, 6, 4, 2.50),
 (3, 1, 4, 1, 45.00), (3, 2, 8, 2, 2.00), (3, 3, 2, 1, 7.50),
 (4, 1, 1, 2, 3.00),  (4, 2, 6, 2, 2.50);

04-consultas.sql (consultas para el restaurante):

USE almichain;

-- 1. Carta activa ordenada por categoría y precio
SELECT c.nombre AS categoria, p.nombre AS plato, p.precio
FROM plato p
JOIN categoria c ON c.id_categoria = p.id_categoria
WHERE p.activo = TRUE
ORDER BY c.nombre, p.precio;

-- 2. Reservas de hoy con cliente y mesa
SELECT TIME(r.fecha_hora) AS hora, cl.nombre AS cliente, m.numero AS mesa, m.zona,
       r.num_personas, r.estado
FROM reserva r
JOIN cliente cl ON cl.id_cliente = r.id_cliente
JOIN mesa m     ON m.id_mesa     = r.id_mesa
WHERE DATE(r.fecha_hora) = CURDATE()
ORDER BY r.fecha_hora;

-- 3. Importe de cada pedido (usa la vista)
SELECT * FROM v_importe_pedido ORDER BY fecha_hora;

-- 4. Los 5 platos más vendidos (pedidos pagados)
SELECT pl.nombre, SUM(l.cantidad) AS unidades, SUM(l.cantidad * l.precio_unidad) AS facturado
FROM linea_pedido l
JOIN pedido pe ON pe.id_pedido = l.id_pedido
JOIN plato pl  ON pl.id_plato  = l.id_plato
WHERE pe.estado = 'pagado'
GROUP BY pl.id_plato, pl.nombre
ORDER BY unidades DESC
LIMIT 5;

-- 5. Ventas por camarero hoy (pedidos pagados)
SELECT camarero, COUNT(*) AS pedidos, SUM(importe) AS total
FROM v_importe_pedido
WHERE estado = 'pagado' AND DATE(fecha_hora) = CURDATE()
GROUP BY camarero
ORDER BY total DESC;

-- 6. Ingredientes por debajo del mínimo y el proveedor más barato
SELECT i.nombre, i.stock_actual, i.stock_minimo, i.unidad,
       pr.nombre AS proveedor_mas_barato, s.precio_unidad
FROM ingrediente i
LEFT JOIN suministro s ON s.id_ingrediente = i.id_ingrediente
     AND s.precio_unidad = (SELECT MIN(s2.precio_unidad) FROM suministro s2
                            WHERE s2.id_ingrediente = i.id_ingrediente)
LEFT JOIN proveedor pr ON pr.id_proveedor = s.id_proveedor
WHERE i.stock_actual < i.stock_minimo;

-- 7. Quién trabaja hoy y en qué turno
SELECT t.nombre AS turno, t.hora_inicio, t.hora_fin,
       CONCAT(e.nombre, ' ', e.apellidos) AS empleado, pu.nombre AS puesto
FROM asignacion_turno a
JOIN turno t    ON t.id_turno    = a.id_turno
JOIN empleado e ON e.id_empleado = a.id_empleado
JOIN puesto pu  ON pu.id_puesto  = e.id_puesto
WHERE a.fecha = CURDATE()
ORDER BY t.hora_inicio, empleado;

-- 8. Cada empleado con su responsable (relación reflexiva)
SELECT CONCAT(e.nombre, ' ', e.apellidos) AS empleado,
       COALESCE(CONCAT(r.nombre, ' ', r.apellidos), '(sin responsable)') AS responsable
FROM empleado e
LEFT JOIN empleado r ON r.id_empleado = e.id_responsable
ORDER BY responsable, empleado;

-- 9. Mesas libres hoy a las 21:00 para 4 personas o más
SELECT m.numero, m.zona, m.capacidad
FROM mesa m
WHERE m.capacidad >= 4
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM reserva r
                  WHERE r.id_mesa = m.id_mesa
                    AND r.fecha_hora = TIMESTAMP(CURDATE(), '21:00:00')
                    AND r.estado <> 'cancelada')
ORDER BY m.numero;

05-recuentos.sql (filas exactas de cada tabla; se usa en la prueba de restauración):

USE almichain;
SELECT 'puesto' AS tabla, COUNT(*) AS filas FROM puesto
UNION ALL SELECT 'empleado', COUNT(*) FROM empleado
UNION ALL SELECT 'turno', COUNT(*) FROM turno
UNION ALL SELECT 'asignacion_turno', COUNT(*) FROM asignacion_turno
UNION ALL SELECT 'mesa', COUNT(*) FROM mesa
UNION ALL SELECT 'cliente', COUNT(*) FROM cliente
UNION ALL SELECT 'reserva', COUNT(*) FROM reserva
UNION ALL SELECT 'categoria', COUNT(*) FROM categoria
UNION ALL SELECT 'plato', COUNT(*) FROM plato
UNION ALL SELECT 'ingrediente', COUNT(*) FROM ingrediente
UNION ALL SELECT 'receta', COUNT(*) FROM receta
UNION ALL SELECT 'proveedor', COUNT(*) FROM proveedor
UNION ALL SELECT 'suministro', COUNT(*) FROM suministro
UNION ALL SELECT 'pedido', COUNT(*) FROM pedido
UNION ALL SELECT 'linea_pedido', COUNT(*) FROM linea_pedido;

- En el servidor, crea la base de datos y carga los datos:

sudo mariadb < ~/01-esquema.sql
sudo mariadb < ~/03-datos.sql
sudo mariadb -e "SHOW TABLES FROM almichain;"

- Usuarios con mínimo privilegio. Entra con sudo mariadb y ejecuta esto, cambiando cada contraseña por una del gestor (no guardes este bloque con las contraseñas en ningún archivo):

-- Para programas que trabajen con los datos: leer y modificar, sin cambiar la estructura
CREATE USER 'app_almichain'@'localhost' IDENTIFIED BY '<contraseña-app>';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON almichain.* TO 'app_almichain'@'localhost';

-- Para el gerente e informes: solo leer
CREATE USER 'consulta'@'localhost' IDENTIFIED BY '<contraseña-consulta>';
GRANT SELECT, SHOW VIEW ON almichain.* TO 'consulta'@'localhost';

-- Para las copias de seguridad: lo justo para hacer el volcado
CREATE USER 'copias'@'localhost' IDENTIFIED BY '<contraseña-copias>';
GRANT SELECT, SHOW VIEW, TRIGGER, LOCK TABLES, EVENT ON *.* TO 'copias'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

- Ejecuta las consultas y guarda el resultado (captura de cada una):

mariadb -u consulta -p --table < ~/04-consultas.sql | tee ~/resultado-consultas.txt

- Comprueba que consulta no puede borrar. Tiene que dar ERROR 1142 ... DELETE command denied:

mariadb -u consulta -p -e "DELETE FROM almichain.cliente WHERE id_cliente = 3;"

### 8.8 Plan de copias de seguridad

Tabla del plan (va tal cual en la documentación):

| Qué | Cómo | Cuándo | Cuánto se guarda | Dónde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BD almichain | Volcado completo con mariadb-dump, comprimido y con suma de comprobación | Cada día a las 02:00 (cron) | 7 diarias + 4 semanales (domingo) | 1) Disco del sistema de ALMI-BD (distinto del RAID). 2) ALMI-ODOO por SSH |
| BD de Odoo y adjuntos | pg_dump + tar (guía 6, paso 6.13) | Cada día a las 02:30 | 7 diarias | 1) ALMI-ODOO. 2) ALMI-BD por SSH |
| Copia fuera de línea | El administrador copia /var/backups a un USB | Cada viernes | 4 semanas | USB guardado fuera del local |

Así se cumple la regla 3-2-1: 3 copias de los datos, en 2 sitios distintos, 1 de ellas fuera del local y desconectada.

### 8.9 Copias automáticas entre los dos servidores

Cada servidor guarda las copias del otro con un usuario copias que no tiene permisos de administración y solo acepta la clave del otro servidor.

- En los dos servidores (ALMI-BD y ALMI-ODOO), crea el usuario receptor y su carpeta:

sudo adduser --disabled-password --gecos "" copias
sudo mkdir -p /srv/copias-remotas/bd /srv/copias-remotas/odoo
sudo chown -R copias:copias /srv/copias-remotas
sudo chmod 700 /srv/copias-remotas
sudo -u copias mkdir -p -m 700 /home/copias/.ssh

- En los dos servidores, crea la clave que usará root para enviar las copias (sin contraseña, porque la usa cron):

sudo ssh-keygen -t ed25519 -f /root/.ssh/copias_ed25519 -N "" -C "copias-$(hostname)"
sudo cat /root/.ssh/copias_ed25519.pub

- Copia la línea que muestra cat en ALMI-BD y pégala en ALMI-ODOO dentro de /home/copias/.ssh/authorized_keys, añadiendo delante from="192.168.10.20",restrict  (con el espacio final). Haz lo mismo al revés: la clave de ALMI-ODOO va en ALMI-BD con from="192.168.10.30",restrict . Así cada clave solo sirve desde ese servidor y sin terminal:

sudo -u copias nano /home/copias/.ssh/authorized_keys
# ejemplo de línea en ALMI-ODOO:
# from="192.168.10.20",restrict ssh-ed25519 AAAAC3Nza... copias-almi-bd
sudo chmod 600 /home/copias/.ssh/authorized_keys

- Prueba desde ALMI-BD (la primera vez pregunta si confías en el servidor: yes):

sudo ssh -i /root/.ssh/copias_ed25519 copias@192.168.10.30 "ls /srv/copias-remotas"

- En ALMI-BD, guarda la contraseña del usuario copias de MariaDB en un archivo que solo lee root:

printf '[mariadb-dump]\nuser=copias\npassword=<contraseña-copias>\n' | sudo tee /root/.my.cnf > /dev/null
sudo chmod 600 /root/.my.cnf

- Crea el script: sudo nano /usr/local/bin/copia-bd.sh

#!/bin/bash
# Copia diaria de la base de datos almichain
set -euo pipefail
DEST=/var/backups/mariadb
FECHA=$(date +%F_%H%M)
ARCHIVO="$DEST/almichain-$FECHA.sql.gz"
mkdir -p "$DEST"
chmod 700 "$DEST"

# Volcado completo y coherente (sin bloquear el servicio)
mariadb-dump --defaults-file=/root/.my.cnf --single-transaction --routines --triggers --events \
  --databases almichain | gzip > "$ARCHIVO"

# Comprobar que el comprimido está bien y guardar su huella
gzip -t "$ARCHIVO"
sha256sum "$ARCHIVO" > "$ARCHIVO.sha256"

# Los domingos se guarda también como copia semanal
if [ "$(date +%u)" = "7" ]; then
  cp "$ARCHIVO" "$DEST/semanal-almichain-$FECHA.sql.gz"
fi

# Retención: 7 días las diarias y 28 las semanales
find "$DEST" -name 'almichain-*' -mtime +7 -delete
find "$DEST" -name 'semanal-*' -mtime +28 -delete

# Copia fuera de este servidor
rsync -a -e "ssh -i /root/.ssh/copias_ed25519" "$DEST/" copias@192.168.10.30:/srv/copias-remotas/bd/

echo "$(date '+%F %T') copia OK: $ARCHIVO" >> /var/log/copia-bd.log

- Permisos, prueba a mano y comprobación en los dos sitios:

sudo chmod 700 /usr/local/bin/copia-bd.sh
sudo /usr/local/bin/copia-bd.sh
sudo ls -lh /var/backups/mariadb
sudo cat /var/log/copia-bd.log
sudo ssh -i /root/.ssh/copias_ed25519 copias@192.168.10.30 "ls -lh /srv/copias-remotas/bd"

- Programa la copia diaria a las 02:00: sudo crontab -e (elige nano) y añade al final:

0 2 * * * /usr/local/bin/copia-bd.sh

- En ALMI-ODOO, quita el # de la línea rsync del script de la guía 6 (paso 6.13) y pruébalo: las copias de Odoo tienen que aparecer en ALMI-BD, en /srv/copias-remotas/odoo/.

### 8.10 Prueba de restauración

Se simula un desastre real: se borra la base de datos entera y se recupera de la copia.

- Guarda cómo están los datos antes:

sudo mariadb < ~/05-recuentos.sql > ~/antes.txt
cat ~/antes.txt

- Haz una copia nueva, mira cuál es la más reciente y comprueba su huella (tiene que decir OK). La carpeta de copias solo la puede leer root, por eso todo va con sudo:

sudo /usr/local/bin/copia-bd.sh
sudo sh -c 'ls -t /var/backups/mariadb/almichain-*.sql.gz | head -n 1'
sudo sha256sum -c /var/backups/mariadb/<archivo-más-reciente>.sql.gz.sha256

- El desastre: borra la base de datos y comprueba que ya no existe:

sudo mariadb -e "DROP DATABASE almichain;"
sudo mariadb -e "SHOW DATABASES;"

- Restaura midiendo cuánto tarda (es el tiempo de recuperación, RTO):

time (sudo gunzip -c /var/backups/mariadb/<archivo-más-reciente>.sql.gz | sudo mariadb)

- Compara. Si diff no muestra diferencias, los datos son idénticos:

sudo mariadb < ~/05-recuentos.sql > ~/despues.txt
diff ~/antes.txt ~/despues.txt && echo "RESTAURACION CORRECTA: datos identicos"

- Comprueba que los usuarios siguen funcionando: mariadb -u consulta -p -e "SELECT * FROM almichain.v_importe_pedido;".

- Repite la restauración con la copia que está en ALMI-ODOO, como si se hubiera perdido el disco del sistema de ALMI-BD. Tráela y repite los pasos 3 a 5 con ese archivo (/tmp/<archivo>.sql.gz):

sudo scp -i /root/.ssh/copias_ed25519 copias@192.168.10.30:/srv/copias-remotas/bd/<archivo>.sql.gz /tmp/

### 8.11 Prueba de fallo de disco en el RAID

Prueba A: marcar un disco como roto (sin apagar).

- Simula que sdc falla y mira el estado: [U_] significa que funciona con un solo disco:

sudo mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdc
cat /proc/mdstat
sudo mdadm --detail /dev/md0

- Comprueba que la base de datos sigue funcionando y que se puede escribir:

sudo mariadb -e "INSERT INTO almichain.cliente (nombre, telefono) VALUES ('Prueba RAID', '699999999'); SELECT COUNT(*) FROM almichain.cliente;"

- "Cambia" el disco: quítalo del RAID y vuelve a añadirlo. Mira cómo se reconstruye hasta [UU]:

sudo mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdc
sudo mdadm /dev/md0 --add /dev/sdc
watch cat /proc/mdstat

Prueba B: quitar el disco de verdad (con la VM apagada).

- sudo poweroff. En VirtualBox → Configuración → Almacenamiento → selecciona ALMI-BD-raid2.vdi → icono de quitar (no lo borres del todo).

- Arranca. El RAID arranca "degradado" (puede tardar unos 30 segundos más). Comprueba con cat /proc/mdstat que hay un solo disco y que MariaDB responde: sudo mariadb -e "SELECT COUNT(*) FROM almichain.pedido;".

- Apaga, crea un disco nuevo ALMI-BD-raid3 de 10 GB en el controlador SATA (como en 8.4) y arranca.

- Añádelo al RAID. Mira con lsblk qué nombre tiene el disco nuevo vacío (normalmente sdc):

lsblk
sudo mdadm /dev/md0 --add /dev/sdc
watch cat /proc/mdstat

- Cuando llegue a [UU] el RAID vuelve a estar completo. Actualiza el arranque por si ha cambiado algo: sudo update-initramfs -u.

### 8.12 Pruebas

| Nº | Qué se prueba | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | RAID 1 activo | cat /proc/mdstat → active raid1 y [UU] |
| 2 | Datos en el RAID | df -h /var/lib/mysql → /dev/md0 |
| 3 | MariaDB solo local | ss -tlnp → 127.0.0.1:3306 |
| 4 | Consultas | Las 9 consultas devuelven resultados |
| 5 | Mínimo privilegio | consulta no puede hacer DELETE (error 1142) |
| 6 | Copia automática | Archivo nuevo cada día y línea en /var/log/copia-bd.log |
| 7 | Copia fuera del servidor | El archivo está también en ALMI-ODOO |
| 8 | Restauración | diff sin diferencias tras borrar y restaurar, y tiempo de recuperación medido |
| 9 | Fallo de un disco | Con [U_] la base de datos sigue leyendo y escribiendo |
| 10 | Reconstrucción | Tras añadir el disco vuelve a [UU] |

## Fuentes

- Imagen oficial de Odoo en Docker Hub

- Arduino Joystick Library (MHeironimus)

- UnoJoy (Alan Chatham)

- ROMs de libre distribución de MAME

- Microsoft: quiosco de una sola aplicación (Acceso asignado)